## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县水源地改扩建项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3700 | 3700 |  | 622.15 |  | 10 |  | 16.81% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3700 | 3700 |  | 622.15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成和静县取水井10眼，改扩建供水管网11.5千米，配套建设安防系统及附属设施等。 目标二：项目建设有效地保护了水源，极大地改善了当地居民的生存环境。对和静县生命水源的保护起到了极其重要的作用。 保障了和静县城区居民日常生产生活用水供给，显著改善当地群众的生活质量。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出622.15万元，已完成和静县取水井10眼，改扩建供水管网11.5千米，配套建设安防系统及附属设施等。项目建设有效地保护了水源，极大地改善了当地居民的生存环境。对和静县生命水源的保护起到了极其重要的作用。 保障了和静县城区居民日常生产生活用水供给，显著改善当地群众的生活质量，项目受益群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主水源新建机井 | >=8眼 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8眼 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支管管网长度 | >=0.66千米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0.66千米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主干管网长度 | >=2.10千米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2.1千米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建阀井 | >=17座 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =17座 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建调蓄水池 | >=1座 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 主水源新建机井费用 | <=1000万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 资金支付手续办理缓慢，由于年底财政扎帐导致资金未支付；下一步推进办理支付手续，加强支付效率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建管网费用 | <=2000万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =622.15万元 | 31% | 0 | 资金支付手续办理缓慢，由于年底财政扎帐导致资金未支付；下一步推进办理支付手续，加强支付效率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建阀井费用 | <=500万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 资金支付手续办理缓慢，由于年底财政扎帐导致资金未支付；下一步推进办理支付手续，加强支付效率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建调蓄水池费用 | <=200万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 资金支付手续办理缓慢，由于年底财政扎帐导致资金未支付；下一步推进办理支付手续，加强支付效率。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民水源储蓄 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济持续健康快速发展 | 效果明显 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善水源地周边环境 | 明显改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 70.00分