## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县污水收集及污水厂提标改造工程
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：新建污水处理厂1座及改扩建排水管网8km；改扩建污水处理厂1座及建设配套污水管网5km；采购吸污车3辆。 目标二：和静县污水收集及污水厂提标改造（排水管网建设），不仅能够一次解决和静县城区及周边乡镇企业的污水收集问题，使排水系统完善，也为哈尔莫顿矿业区的建设发展奠定基础，解决园区建设发展的后顾之忧。同时整合各区域污水，避免工业园区规划污水厂建成后因污水量较少，污水厂无法运营的情况，节约投资。污水厂出水标准提高，污水回用率提高，对博斯腾湖流域的污染源减少，保护流域自然环境。经过本项目的经济、社会分析，工程的经济效益明显。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出150万元，已完成我新建污水处理厂1座及改扩建排水管网8km；改扩建污水处理厂1座及建设配套污水管网5km；采购吸污车3辆，达到了污水回用率提高，对博斯腾湖流域的污染源减少，保护流域自然环境。经过本项目的经济、社会分析，工程的经济效益明效益，小区居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建排水管网 | >=8公里 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8公里 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设配套污水管网 | >=5公里 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5公里 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购吸污车 | >=3辆 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活污水处理率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水质达标率（国家一级A标准） | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改扩建排水管网费用 | <=50万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设配套污水管网费用 | <=50万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购吸污车费用 | <=50万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高污水资源利用效率 | 显著提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障清洁供水，提高县城居民用水质量 | 显著提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城镇基础设施 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分