## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县疫情防控隔离点改造项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.18 | 81.18 |  | 81.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.18 | 81.18 |  | 81.18 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成了和静县第五中学疫情防控隔离点改造项目（二期），建设内容包括 学习宿舍改建隔离点、加设部分医疗设施等。 目标二：项目的实施确保了疫情期间隔离人员和医护人员用房、用电、用水等各方面安全，符合集中隔离观察点的要求。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出81.18万元，已完成对和静县第五中学疫情防控隔离点的改造及建设，内容包括学习宿舍改建隔离点、加设部分医疗设施等。项目的实施确保了疫情期间隔离人员和医护人员用房、用电、用水等各方面安全，符合集中隔离观察点的要求。使县城居民满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装洗漱设备数量 | >=182套 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =182套 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 砖砌井数量 | >=29个 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =29个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造排水沟数量 | >=215米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =215米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装洗漱设备费用 | <=50万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 砖砌井费用 | <=10万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造排水沟费用 | <=21.18万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =21.18万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保了隔离点人员和医护人员用房、用电、用水等各方面安全 | 效果明显 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强科学管理，合理分配医疗资源 | 有效提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2000人 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2000人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 县城居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分