## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县集中供热项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 902.06 | 902.06 |  | 869.03 |  | 10 |  | 96.34% |  | 9.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 902.06 | 902.06 |  | 869.03 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建2台大吨位燃煤热水锅炉，替换原有分散式小锅炉，实现集中供热，可缓解城区供热不足问题，有效节约能源。 目标2：项目的实施，实行“以大代小”，可有效减少小锅炉分散供热，减少污染物排放点，减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等大气污染物排放量。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出869.03万元，已完成替换原有分散式小锅炉，实现集中供热，可缓解城区供热不足问题，有效节约能源。项目的实施，实行“以大代小”，可有效减少小锅炉分散供热，减少污染物排放点，减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等大气污染物排放量，居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增项目供热面积 | >=118.58万平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =118.58万平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目新增供热总量 | >=63.38万吉焦 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =63.38万吉焦 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目新增煤炭使用量 | >=91776万吨 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =91776万吨 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 温度达标率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统、设备故障率 | <=3% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃煤费 | <=851.87万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =818.84万元 | 96.12% | 9.03 | 项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；下一步将加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃料运输费 | <=30.19万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30.19万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化县城居住环境 | 显著改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | <=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 98.12分