## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州和静县2022年东西城区供热管网连接工程
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900 | 900 |  | 300 |  | 10 |  | 33.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 900 |  | 300 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成县城改建（1）新建中级泵站一座（2）新建热力网总长度2900m×2，管径为DN900-DN300；（3）智慧供热工程。 目标二：供暖设施在寒冷地区与“衣食住行”一样是居民的基本生存条件，直接关系到经济发展和社会安定，是引起城市居民关注的大事。实行城区内能源的统一供给是合理利用能源、减少消耗，优化资源配置的需要。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出300万元，已完成建设东西城区连接供热管网2900米*2任务，新建中级泵站一座，达到了充分利用供热资源，节约能源，改善和静县的大气环境质量效益，群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建中级泵站 | >=1座 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建热力网 | =5800米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5800米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套智慧供热设备 | >=10件 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建中级泵站费用 | <=450万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 11% | 0 | 项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；下一步将加快资金支付手续的办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建热力网费用 | <=250万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =250万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套智慧供热设备费用 | <=200万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；下一步将加快资金支付手续的办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民冬季供热 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少消耗，优化资源配置 | 效果明显 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益小区数量 | >=7个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益小区群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 75.00分