## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州和静县2022年东西城区供热管网连接工程1
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 465 | 465 |  | 426.09 |  | 10 |  | 91.63% |  | 7.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 465 | 465 |  | 426.09 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设东西城区连接供热管网1518米*2，最大管径为900mm， 目标2：充分利用供热资源，节约能源，改善和静县的大气环境质量。进一步解决和静县城东、西两个城区供热站供热不均衡。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出426.09万元，已完成建设东西城区连接供热管网2900米*2任务，新建中级泵站一座，智慧供热设备达10件，达到了充分利用供热资源，节约能源，改善和静县的大气环境质量效益，群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN900供热管网 | >=478米 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =478米 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN600供热管网 | >=595米 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =595米 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开挖沟槽土方 | >=2583.83立方米 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2583.83立方米 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合集中供热的要求标准 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | <=80天 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =80天 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 材料到场及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土石方工程 | <=162.75万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =162.75万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管网工程 | <=302.25万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =263.34万元 | 87% | 6.75 | 项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；下一步将加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县城基础设施建设 | 有效提升 | 行业标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全县冬季安全稳定用暖 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进城镇化建设的需要 | 有效提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 县城居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 94.66分