## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州和静县2023年城镇老旧小区改造项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 416.4 | 416.4 |  | 30 |  | 10 |  | 7.20% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 416.4 | 416.4 |  | 30 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：2024年改造供水管网1193米，改造排水管网 2035米，地面硬化4820平方米。 目标2：项目的实施可以改善我县小区居民生活水平、提升居民居住条件。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出30万元，已完成2024年改造供水管网1193米，改造排水管网 2035米，地面硬化4820平方米等内容。项目的实施改善我县小区居民生活水平、提升居民居住条件，居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水管网（米） | >=1193米 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1193米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造排水管网（米） | >=2035米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2035米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面硬化（平方米） | >=4820平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4820平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工器械监测合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 材料合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时竣工完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外管网工程经费 | <=169.59万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目完工时间较晚，还未到支付款项时间，待到合同规定时间加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化景观工程经费 | <=195.98万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目完工时间较晚，还未到支付款项时间，待到合同规定时间加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | <=50.82万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 59.03% | 0 | 项目完工时间较晚，还未到支付款项时间，待到合同规定时间加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外墙保温质量保质期 | >=5年 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5年 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=80% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 70.00分