## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州和静县2024年城镇热力管网改扩建项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 839.14 | 839.14 |  | 839.14 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 839.14 | 839.14 |  | 839.14 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：改扩建DN100-DN400 无缝钢管供热管网 12300 米等配套附属设施。（涉及的片区有：河北新村，二建家属楼、天河小区、张明底商楼、阿吉大厦，天鹅湖路206线、香格里拉小区等二级供热管网改造。 目标二：解决改造小区内因原供热管网严重腐蚀所引发的跑冒滴漏问题，消除供热不足和能耗过高等问题。提升居民的供热体验。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出839.14万元，已完成河北新村、阿吉大厦、张明底商楼、天河小区11#楼、二建家属楼等二级供热管网改造。解决改造小区内因原供热管网严重腐蚀所引发的跑冒滴漏问题，消除供热不足和能耗过高等问题，县城居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建DN200供热管网长度 | >=156米 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =156米 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建DN150供热管网长度 | >=269米 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =269米 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建DN100供 | >=496米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =496米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建DN80供热管网长度 | >=1226米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1226米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建DN50供热管网长度 | >=1910 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1910 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开挖沟槽土方面积 | >=6140立方米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6140立方米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合集中供热的要求标准 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | =100# | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100# | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 材料到场及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土石方工程建设费用 | <=339.14万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =339.14万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管网工程建设费用 | <=500万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县城基础设施建设 | 效果显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全县冬季安全稳定用暖 | 效果显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 县城居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分