## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州和静县集中供热基础设施建设项目（2024）
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2010 | 2010 |  | 1021 |  | 10 |  | 50.80% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2010 | 2010 |  | 1021 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：通过烟气净化改造，西城区及东城区5台65蒸吨及以上燃煤锅炉，烟气达到超低排放的要求即氮氧化合物≤50mg/Nm3，烟尘≤10mg/Nm3，二氧化硫≤35mg/Nm3。 目标二：在满足环保要求同时，可有效改善项目及周边地区的环境质量，为响应国家节能减排，实现可持续发展的战略，为环保事业贡献一份力量。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出1021万元，已完成建设西城区锅炉进行超低排放改造3台，巴音布鲁克镇供热站安装布袋除尘器1台，巴音布鲁克镇供热站，安装脱硫塔1台等内容。达到了改善和静县的大气环境质量效益，群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新装锅炉SCR反应器 | =5台 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新装锅炉布袋除尘器 | =5台 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新装锅炉脱硫塔 | =3座 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3座 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备设施采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 锅炉布袋除尘器改造成本 | <=602.50万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =602.5万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 锅炉脱硫塔改造成本 | <=502.50万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 40% | 0 | 项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；下一步将加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | SCR反应系统建设成本 | <=802.50万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =116万元 | 15% | 0 | 项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；下一步将加快资金支付手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 烟道现状拆除及恢复成本 | <=102.50万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =102.5万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 完善乡镇基础设施建设 | 有效完善 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善城镇大气环境，建设生态文明城镇 | 显著提升 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快推进城镇化建设的需要 | 长期改善 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 80.00分