## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 市政项目前期费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.54 | 66.54 |  | 66.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.54 | 66.54 |  | 66.54 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：我局委托巴州城乡规划设计院、新疆国源测绘规划设计院有限公司、新疆巴州西江建设工程监理有限公司、巴州城乡规划设计院等四家公司完成我县多个市政项目的包含勘察、设计、监理等项目前期手续。 目标2：项目前期手续是在项目投资决策前，通过对拟建项目有关的工程、技术、经济、社会等各方面情况进行深入细致的调查、研究、分析，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。 | [7 empty] | 截止到2024年8月31日，本项目实际形成支出66.54万元，已完成委托巴州城乡规划设计院、新疆国源测绘规划设计院有限公司、新疆巴州西江建设工程监理有限公司、巴州城乡规划设计院等四家公司完成我县多个市政项目的包含勘察、设计、监理等项目前期手续，达到了目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据效益，通过对拟建项目有关的工程、技术、经济、社会等各方面情况进行深入细致的调查、研究、分析，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证实施意义重大。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监理设备安装数量 | >=5项 | 行业标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划设计方案涉及乡镇数量 | >=4个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 勘测定界土地数量 | >=4宗 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4宗 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供勘察报告 | >=2份 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2份 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 方案审查合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图纸送审合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 方案送审及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费 | <=33.04万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =33.04万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划设计费 | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察费 | <=13.37万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =13.37万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 勘测定界费用 | <=1.50万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善项目前期手续 | 有效完善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为项目实施提供理论支持 | 效果显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进城镇化建设的需要 | 长期有效 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [11 empty] | 100.00分