## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 结转和静县2022年保障性租赁住房（公租房）建设项目1064万元
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1064 | 1064 |  | 668.8 |  | 10 |  | 62.86% |  | 0.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1064 | 1064 |  | 668.8 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：2023年筹集、配套设施公租房5750套，其中：新建公租房200套，续建公租房380套，完善5170套公租房配套基础设施。 目标2：缓解和静县住房和人口聚集之间的矛盾，解决住宅紧张的情况，满足务工人员对住房的需求，对人民群众的生活质量起到积极的推动作用。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出668.8万元，2023年筹集、配套设施公租房5750套，其中：新建公租房200套，续建公租房380套，完善5170套公租房配套基础设施。项目的实施有助于缓解和静县住房和人口聚集之间的矛盾，解决住宅紧张的情况，满足务工人员对住房的需求，对人民群众的生活质量起到积极的推动作用，公租房住户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公租房数量 | >=200套 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =200套 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 续建公租房 | >=380套 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =380套 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善配套基础设施公租房数量 | >=5170套 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5170套 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市更新项目数量 | >=5项 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建公租房成本 | <=200万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 续建公租房成本 | <=76万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =76万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完善配套基础设施公租房数量成本 | <=588万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =192.8万元 | 32.8% | 0 | 完善一部分配套基础设施，后续资金到位后继续完善；待资金到位后加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市更新成本 | <=200万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善低收入者住房困难 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | >=800人 | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | =800人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公租房住户满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 85.71分