## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放专项资金
主管部门 |  | 和静县东归博物馆（和静县文物管理所） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县东归博物馆（和静县文物管理所）
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29.82 |  | 10 |  | 99.40% |  | 9.85 | 46.21
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.82 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：2024年免费开放专项资金用于6个展厅及满汗王府旧址陈列展厅日常维护，发放3个聘用人员工资及社保，开展5.18流动博物馆活动，实现全年365天免费开放达到丰富群众文化知识。 目标2：培养青少年的爱国主义情操，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定的成效。 | [7 empty] | 截止到2024年12月，经费已完成一家场馆运行免费开放330天，开展纪念日及教育活动60场开展活动及时率达96%，展厅日常维护及经费活动12.84万元，发放聘用人员工资及社保16.98万元。培养青少年的爱国主义情操，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定的成效。免费开放工作按计划完成，参观者及工作人员满意度达96%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费运行场馆 | =1家 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展纪念日及教育活动 | >=60场 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =60场 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | >=95% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动率 | >=95% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全年免费开放天数 | >=330天 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =330天 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资及社保 | <=17万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =16.98万元 | 99.88% | 9.97 | 人员工资社保总计16.98万元结余0.02万元，下一步将加强相关人员预算申请能力，减少资金支付不达100%的情况。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展厅日常维护及经费活动 | <=13万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12.84万元 | 98.77% | 9.69 | 一笔业务支出科目有无没能支出0.16万元。人员工资社保总计16.98万元结余0.02万元，下一步将加强相关人员预算申请能力，减少资金支付不达100%的情况。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化知识，培养青少年的爱国主义情操，弘扬中华民族传统文化 | 有效提高 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参观者及工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =96% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 99.51分