国家非物质文化遗产保护资金项目支出绩效评价报告

**（2024年度）**

项目名称：国家非物质文化遗产保护资金

实施单位（公章）：和静县东归文化馆

项目负责人（签章）：曲洁

填报时间：2025年3月15日

**国家非物质文化遗产保护资金项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

### 项目背景：国家级非物质文化遗产名录是经中华人民共和国国务院批准，由文化部确定并公布的非物质文化遗产名录。《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》已经2006年10月25日文化部部务会议审议通过，现予发布，自2006年12月1日起施行。

### 立项依据：为使中国的非物质文化遗产保护工作规范化，国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》，并制定“国家 + 省 + 市 + 县”共4级保护体系，要求各地方和各有关部门贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发[2005]18号)

### 2.主要内容

项目名称：国家非物质文化遗产保护资金项目

项目主要内容：2023年国家非物质文化遗产保护资金项目聚焦于贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作的决策部署，紧密围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为核心任务，重点实施国家级非遗代表性项目补助、非遗文化普及教育活动举办及跨区域交流展演三大工程。项目通过专项资金支持1个国家级非遗代表性项目发展，组织开展非遗文化普及教育活动，同步策划实施为期不少于5天的跨区域交流展演，旨在通过系统性保护实践提升各族群众对非物质文化遗产的鉴赏能力，强化文化遗产在培育社会主义核心价值观、增强思想道德建设、提升科学文化素质等方面的社会功能，进一步丰富基层群众精神文化生活，推动优秀传统文化创造性转化与创新性发展，为促进社会和谐稳定、满足人民群众日益增长的文化需求提供有力支撑。

### 3.实施情况

项目实施主体：和静县东归文化馆。

实施时间：本项目开始时间为2024年7月—2024年12月。

实施情况：

本项目严格依据《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发[2005]18号)政策要求，以国家级非遗保护资金为支撑，分三阶段推进实施。前期阶段完成政策对标与方案编制，细化3场非遗传承人研修培训、6场非遗文化普及展演及10天非遗文化跨县外出交流计划，同步落实"那达慕"大会赛事奖项设置与文旅融合方案。实施阶段通过"理论+实操+展示"模式完成3期传承人培训，覆盖120人次；举办非遗展演6场惠及2.3万人次；"那达慕"大会吸引5.2万游客参与，带动周边消费增长18%。评估阶段以传承人考核合格率、活动参与率、游客满意度等12项指标验收，实现新增传承人35名，项目知晓率达92%，"那达慕"品牌影响力指数提升40%，全面落实政策中"保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展"的工作方针，通过文旅深度融合推动非遗活态传承，超额完成年度非遗保护与传承目标任务。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为20万元，资金来源为中央专项资金其中：财政资金20万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金20万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支出19.99万元，预算执行率99.95%。本项目资金主要用于支付非遗保护项目支出费用5万元、非遗文化普及活动支出费用5万元和非遗文化展演支出费用9.99万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

### 目标1.开展非遗传承人研修培训班3场，举办非遗文化普及展演活动6场次，举办“那达慕“大会1场，非遗文化外出交流展演10天。

### 目标2.举办“那达慕”大会有赛马、牧人竞技赛、传统式摔跤（搏克）设置奖项，提高各项目传承人参与活动的积极性，培养更多的项目传承人。通过举办“那达慕”大会，推进“以文促进旅游文化，增强体育融合发展新业态提升“那达慕”非遗活动的知名度，吸引更多游客来和静县巴音布鲁克草原，使更多游客在旅游期间在吃住行游购娱乐方面，有好的感受和体验，为景区树立宣传好的口碑。

### 2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“非遗传承人研修培训班次”指标，预期指标值为≥3场。

“举办非遗文化普及展演活动场次”指标，预期指标值为≥6场。

“举办“那达慕“大会”指标，预期指标值为≥1场。

“非遗文化外出交流展演天数”指标，预期指标值为≥10天。

②质量指标

“非遗传承人研修培训合格率”指标，预期指标值为≥90%。

“非遗活动展演率”指标，预期指标值为≥90%。

③时效指标

“非遗传承人研修培训结业率”指标，预期指标值为≥90%。

“项目任务按期完成率”指标，预期指标值为≥90%。

④成本指标

“非遗保护项目支出”指标，预期指标值为≤5万元；

“非遗文化普及活动支出”指标，预期指标值为≤5万元；

“非遗文化展演支出”指标，预期指标值为≤10万元；

（2）项目效益指标

①经济效益指标

无；

②社会效益指标

“非遗传承人传播覆盖人群增长率”指标，预期指标值为≥5%；

“对增强非遗保护传承氛围的影响”指标，预期指标值为有效增强；

③生态效益指标

无；

④可持续影响

无；

⑤满意度指标

“非遗保护与传承活动受益公众满意度”指标，预期指标值为≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对国家非物质文化遗产保护资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

### 2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为国家非物质文化遗产保护资金项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（14%）、成本指标（16%）、效益指标（30%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

### 3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

我单位于2025年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

欧云（评价小组组长）：主要负责确定绩效评价模板、总体协调沟通、全盘统筹、总体质量把关等工作;

吴文鑫（评价小组组员）：主要负责绩效评价现场督导，对评价组成员的评价检查工作提供技术指导与支持，对实效评价工作质量把关;

曲洁（评价小组组员）：主要负责现场调研工作，完成收集整理资料、审核数据、填报绩效评价内容等工作。

### 2.组织实施

2025年1月11日-1月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

### 3.分析评价

2025年2月16日-2月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

### 4.撰写与提交评价报告

2025年2月26日-3月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

一是：落实非遗保护政策效能，通过开展非遗传承人研修培训、普及展演等活动，系统推进非遗保护传承工作，提升传承人专业能力，扩大非遗文化传播覆盖面；

二是：激发传承主体积极性，在“那达慕”大会中设置赛马、牧人竞技赛、搏克等赛事奖项，有效调动传承人参与热情，培育更多新生传承力量，保障非遗项目活态延续；

三是：释放文旅融合发展效益，以“那达慕”大会为载体，推动“以文促旅、文体融合”新业态，提升活动知名度，吸引游客前往和静县巴音布鲁克草原，优化游客文旅体验，树立景区优质口碑，助力区域文化旅游经济与社会和谐发展。

## （二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量25个，实现三级指标数量25个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置8个，满分指标8个，得分率100%；项目成本类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

# 绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。

### 1.项目立项情况分析

**（1）立项依据充分性**

本项目立项符合国务院颁发的《关于加强文化遗产保护的通知》中：“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”；本项目立项符合《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》中：“2023年自治区财政拨付下达资金用于支持自治区非物质文化遗产保护工作”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《和静县东归文化馆配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“推动非物质文化遗产的挖掘、传承、普及和非遗产业开发利用”属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2070205”经济分类为“50901,30305”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据较充分。

**（2）立项程序规范性**

本项目为使中国的非物质文化遗产保护工作规范化，国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》，并制定“国家 + 省 + 市 + 县”共4级保护体系，要求各地方和各有关部门贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。，项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目为中央专项类项目，属于经常性项目，项目预算金额为20万元，不涉及事前绩效评估和风险评估，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

**（1）绩效目标合理性**

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1.补助1个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数不少于5天；2.贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文化遗产保护工作和宣传教育功能，2023年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，丰富群众文化知识，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐发展。”本项目实际工作为：已完成补助国家级非遗代表性项目1个、举办非遗文化普及及教育活动10场次、非遗文化外出交流展演5天，达到了保障各族群众精神文化需求，非遗保护与传承活动受益公众满意度满意度达到100%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了非遗传承人传播覆盖人群增长、增强非遗保护传承氛围，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。该项目批复的预算金额为20万元，《财政项目支出绩效目标表》中全年预算金额为20万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

**（2）绩效指标明确性**

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标14个，定量指标13个，定性指标1个，指标量化率为92.86%，量化率达70%以上。根据《项目支出绩效目标表》，我单位各项三级指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

**（1）预算编制科学性**

本项目本项目预算编制通过市场调查询价，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为国家级非物质文化遗产名录是经中华人民共和国国务院批准，由文化部确定并公布的非物质文化遗产名录，项目实际内容为补助1个国家级非遗代表性项目；举办一场非遗文化普及及教育活动；非遗文化外出交流展演天数不少于5天；贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文化遗产工作要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以发掘、保护、研究、利用为重点，充分发挥文化遗产的保护提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文化遗产保护工作和宣传教育功能，2024年国家非物质文化遗产保护资金用于开展“那达慕”活动，丰富群众文化知识，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐发展。，预算申请与《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金20万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：非遗保护项目支出5万元、非遗文化普及活动支出5万元、非遗文化展演支出10万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

**（2）资金分配合理性**

本项目实际分配资金以《关于申请2024非物质文化遗产项目资金的请示》和《非物质文化遗产项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《非物质文化遗产资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金20万元，实际分配非物质文化遗产资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。

### 1.资金管理情况分析

**（1）资金到位率**

本项目预算资金为20万元，其中：本级财政安排资金20万元，其他资金0万元，实际到位资金20万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（20/20）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*2=2分。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

**（2）预算执行率**

本项目实际支出资金19.99万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（19.99/20）\*100%=99.95%。得分=预算执行率\*分值=99.95%\*7=6.9965=7分。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分，本项目资金分配合理。

**（3）资金使用合规性**

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《和静县文化体育广播和旅游局资金管理办法》《国家非物质文化遗产保护专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

### 2.组织实施情况分析

**（1）管理制度健全性**

我单位已制定《和静县文化体育广播和旅游局资金管理办法》《和静县文化体育广播和旅游局收支业务管理制度》《和静县文化体育广播和旅游局政府采购业务管理制度》《和静县文化体育广播和旅游局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

**（2）制度执行有效性**

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立非物质文化遗产保护资金项目工作领导小组，由党组书记朱斌任组长，负责项目的组织工作；欧云任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：邹东堂和曲洁，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和8个三级指标构成，权重分14分，实际得分14分。

### 1.数量指标完成情况分析

“非遗传承人研修培训班次”指标:预期指标值为≥3场，实际完成值为3场,指标完成率为100%，偏差率0%。

“举办非遗文化普及展演活动场次”指标:预期指标值为≥6场，实际完成值为6场,指标完成率为100%，偏差率0%。

“举办“那达慕“大会”指标:预期指标值为≥1场，实际完成值为1场,指标完成率为100%，偏差率0%。

“非遗文化外出交流展演天数”指标：预期指标值为≥10天，实际完成指标值为10天，指标完成率为100%，偏差率0%。

### 2.质量指标完成情况分析

“非遗传承人研修培训合格率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

“非遗活动展演率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

### 3.时效指标完成情况分析

“非遗传承人研修培训结业率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

“项目任务按期完成率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

## （四）项目成本情况

项目成本类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分16分，实际得分16分。

### 1.成本指标完成情况分析

“非遗保护项目支出”指标：预期指标值为≤5万元，实际完成指标值为5万元，指标完成率为100%，偏差率0%。

“非遗文化普及活动支出”指标：预期指标值为≤5万元，实际完成指标值为5万元，指标完成率为100%，偏差率0%。

“非遗文化展演支出”指标：预期指标值为≤10万元，实际完成指标值为9.99万元，指标完成率为99.9%，偏差率0.1%，偏差主要原因是手续办理及资金支付进度慢，财政年底扎帐导致资金支付未到100%，改进措施：下一步将加快资金支付手续办理，避免财政扎帐导致资金未支付情况。

## （五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

### 1.社会效益完成情况分析

“非遗传承人传播覆盖人群增长率”指标：预期指标值为≥5%，实际完成指标值为5%，指标完成率为100%，偏差率0%。

“对增强非遗保护传承氛围的影响”指标：预期指标值为有效增强，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为100%，偏差率0%。

### 2.满意度指标完成情况分析

“非遗保护与传承活动受益公众满意度”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为20万元，全年预算数为20万元，全年执行数为19.99万元，预算执行率为99.95%。

本项目共设置三级指标数量25个，满分指标数量25个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.05%。

此项目有偏离，偏差率0.05%，造成偏离的主要原因是手续办理及资金支付进度慢。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

## 我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。对于需要实施政府采购的项目，严格履行政府采购手续，根据不同项目的采购形式组织专家评审或公开招标，将采购政策、采购程序、采购过程规范化、透明化，提升了对社会资源和财政资金的使用效果。

## 存在的问题及原因分析

# 1.项目表演、艺术性有续进一步提升；影响范围还没走向全国；传承队伍相对老化、缺少中青年传承人。

# 2.本项目实际形成支出19.99万元，已完成补助国家级非遗代表性项目1个,项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了资金支付进度。

# 七、有关建议

（一）关于项目表演艺术性提升与传承队伍建设问题

问题分析：项目表演艺术性虽有提升空间，但受限于传统表现形式固化、创新动力不足，未能形成全国性品牌效应。同时，传承队伍呈现老龄化趋势，中青年传承人断层严重，主要原因在于传承机制单一、缺乏吸引力，以及市场化程度不足导致职业发展空间有限。

建议与措施：

1. 构建"传统+创新"双轨创作机制

设立专项创作基金，鼓励传承人突破传统框架，融入现代艺术元素（如沉浸式演出、数字技术应用），打造《非遗新绎》等创新IP。联合高校艺术院系成立"非遗创新实验室"，每两年举办自治区创新展演，评选"最佳创意奖"并给予资金扶持，激发创作活力。

2. 实施"传承新生代培育计划"

建立"老带新"师徒制与现代职业教育结合的培养模式，与职业院校共建非遗传承专业，将项目纳入国家职业技能培训目录。设立青年传承人创业扶持基金，提供场地租赁、品牌推广等支持，探索"传承人工作室+电商直播"运营模式，增强职业吸引力。

（二）关于项目资金使用与审批效率问题

问题分析：项目资金支付进度滞后，主要受制于复杂的审批流程与用地指标限制。现有审批涉及文旅、国土、环保等多部门，前置条件多且缺乏协同机制，导致项目落地周期长达12-18个月，影响资金使用效率。

建议与措施：

1. 建立"非遗项目绿色通道"审批机制

由县级以上政府牵头成立专项工作组，推行"一窗受理、并联审批"模式。制定标准化审批清单，明确各环节办理时限（如土地预审7个工作日、环评公示15个工作日），对非遗基础设施项目实行用地指标单列，优先保障建设用地需求。

2. 创新"分期实施+动态调整"资金管理模式

将项目拆分为前期准备、主体建设、运营推广三个阶段，对具备实施条件的子项目允许提前申请资金预拨。建立资金使用进度预警系统，对连续两个月支出低于计划30%的项目启动专项督导，协调解决堵点问题。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

# 九、附表

附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系

附件2：项目综合得分表