## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年自治区科技计划专项资金
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 |  | 6 |  | 10 |  | 66.67% |  | 1.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 6 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 一是和静县和静镇社会化服务体系建设及技术服务推广项目 目标1：动物疫病免疫效价达到国家要求水平，冷配受胎率在目前75%的水平上提高到85%以上，提高10%；诊疗康复率在目前40%的水平上提高到65%以上；培训防疫员35人次以上，开展技术服务10次以上，农牧民培训100人次以上。 目标2：通过科技特派员技术专家优势，同时聘请本地专家进行培训，提高防疫员的服务水平，培训内容为防疫员进行动物疫病防疫、诊疗、家畜品种改良等技术方面的培训；配备基础防疫和诊疗设备，提高动物防疫效率和常规疫病治愈率，主要配备出诊包、基本诊疗器具如听诊器、注射器等兽医治疗类和、输精器具等品种改良设备精枪等。 二是和静县巴润哈尔莫顿镇多胎肉羊养殖技术示范与推广项目，开展技术培训1次，培训农牧民50人以上，养殖多胎生产母羊20只。通过项目实施消化吸收并有效推广应用多胎肉羊养殖、提高胴体品质，降低生产成本，增加养殖农牧民收入。实现生产优质羊肉，适应市场需求，真正做到养羊增收致富，因此加快黑头羊品种换代也是畜牧业高质量发展的必然要求。通过举办培训会、现场观摩会等工作，使多胎肉羊养殖技术在巴润哈尔莫敦镇乃至全县得以推广运用。 目标3：:和静县阿拉沟乡黄牛改良技术推广项目，目标1：采购250枚优良的肉牛品种西门塔尔冷冻精及配种耗材，计划完成全乡三个行政村（阿拉沟村、夏尔尕村、乌拉斯台查汗村）黄牛人工授精200头牛，实现产犊率达95%，；同时培训养牛户56人次，开展技术服务6次；带动10户专业养殖户户均增收4000元。 目标2：运用科学有效的繁殖计划，以200头母黄牛进行人工配种为示范，带动我乡2000头母黄牛进行改良，黄牛每头效益4000元以上，累计销售收入达152万元，净利润76万元，改变牧民传统养殖观念，壮大村集体经济，增加牧民收入，降低布鲁氏杆菌病传染的风险，促进阿拉沟乡乡村振兴、现代畜牧业提质增效向高质量发展迈进。 | [7 empty] | 动物疫病免疫效价达到国家要求水平，冷配受胎率在目前75%的水平上提高到85%以上，提高10%；诊疗康复率在目前40%的水平上提高到65%以上；培训防疫员35人次以上，开展技术服务10次以上，农牧民培训100人次以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农牧民培训 | >=10次 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农牧民培训人数 | >=206人次 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =230人次 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展技术服务 | =10次 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训防疫员 | >=35人次 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =38人次 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多胎生产母羊养殖数量 | >=20只 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30只 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传资料 | >=230本 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =250本 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成黄牛人工授精 | >=200头 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =120头 | 62.5% | 1.88 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 冷配受胎率提高 | >=10% | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 羊羔成活率 | >=90% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 提高牛犊成活率 | >=10% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人工授精完成时间 | 2025年1月前 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2025年1月前 | 100% | 4 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防疫设备成本 | <=1.40万元 | 计划标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 耗材成本 | <=0.80万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.8万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本 | =0.60万元 | 计划标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费 | <=0.20万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买羊羔饲料 | <=1.50万元 | 计划标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃料动力费 | <=0.10万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 饲养管理费 | <=1.20万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷宣传材料 | <=0.10万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.1万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备成本 | <=1.40万元 | 计划标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 牛人工授精耗材成本 | <=0.50万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通运输成本 | <=1万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 黄牛项目专家咨询费 | <=0.10万元 | 计划标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目执行过程中因黄牛年龄结构不均匀，在山区营养不均衡导致母牛发情周期不集中，使黄牛配种数量未达到预期指标。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 诊疗康复率提高 | >=25% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 多胎羊产值实现农牧民增收 | >=750元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =750元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 户均年增收 | >=4000元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4000元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶带动户数 | >=10户 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10户 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 惠及农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 81.55分