## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（校园文化建设）
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 411 | 411 |  | 343.46 |  | 10 |  | 83.57% |  | 5.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 411 | 411 |  | 343.46 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：该项目在第一小学和第一中学各打造1个文化长廊。 目标2：该项目在六所项目学校更新班级格言。 目标3：该项目在六所学校进行室内外装饰装修、楼道文化建设。 目标4：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校美化校园环境的需求，受益学生6500名，得到了家长及学生的认可。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出343.46万元，已完成在第一小学和第一中学各打造1个文化长廊；在六所项目学校更新班级格言；该项目在六所学校进行室内外装饰装修、楼道文化建设；通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校美化校园环境的需求，受益学生6500名，得到了家长及学生的认可满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修打造文化长廊 | =2个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作班级格言 | =6所 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6所 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内外宣传 | =6所 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6所 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套工程验收通过率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校园建设工程按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | =3月 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3月 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | =8月 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =8月 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一小校园文化建设安装成本 | <=99万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =96.835万元 | 98% | 3.8 | 审计核减；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二小校园文化建设安装成本 | <=99万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =89.1975万元 | 90% | 3 | 审计核减；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 十小校园文化建设安装成本 | <=15万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =11.9693万元 | 80% | 1 | 审计核减；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一中校园文化建设安装成本 | <=99万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =54.7119万元 | 55% | 0 | 审计核减；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四中校园文化建设安装成本 | <=50万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 六中校园文化建设安装成本 | =49万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40.7464万元 | 83% | 1.72 | 审计核减；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=6500人 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6500人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5
总分 | [11 empty] | 88.41分