## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 395.3 | 395.3 |  | 322.93 |  | 10 |  | 81.69% |  | 5.42
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 395.3 | 395.3 |  | 322.93 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：本项目预计完成32所幼儿园资助学前教育幼儿人数共1480人。 目标2：通过本项目的实施，提高适龄学前儿童的就读率，在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出322.93万元，本项目完成32所幼儿园资助学前教育幼儿人数共1209人，通过本项目的实施，提高了适龄学前儿童的就读率，在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”。学生和家长的满意度达到98%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难幼儿入园数 | =1480人 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =1209人 | 82% | 5.5 | 24年资助人数根据2023年9月事业统计报表人数确定，实际资助人数减少；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助幼儿园的数量 | >=32所 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =32所 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普惠性学前教育资助覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿保障经费标准 | =2670元/生/年 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =2670元/生/年 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入园率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益贫困家庭数 | >=1200户 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1200户 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | =1480人 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1480人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村幼儿家长满意度 | >=98% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 90.92分