## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2024年教育系统园舍维修改造项目
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 286.85 | 286.85 |  | 286.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 286.85 | 286.85 |  | 286.85 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：该项目在3所面积共为10262平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修。 目标2：该项目在9所面积共为15958平方米的幼儿园进行水、电、暖、消防等管网维修改造。 目标3：该项目在6所幼儿园面积共为23484平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造。 目标4：该项目购置饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等。 目标5：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校绿化、美化校园环境的需求，受益学生2000名，得到了家长及学生的认可。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出286.85万元，已完成在第一幼儿园、第四幼儿园、第八幼儿园购置1批玩教具、27台空气消毒机、36台消毒柜；在第一幼儿园、第四幼儿园、第八幼儿园各修建1个100平方米的防晒棚；可以显著改善幼儿园的办学环境，解决了幼儿园教学条件的需求，受益学生1000名，得到了家长及学生的认可。满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 内外墙粉刷及维修 | >=10262平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10262平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水电气暖等管网改造工程 | >=15958平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =15958平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置饮水机、热水器、电子屏等设备 | =1批 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外地坪及软化、绿化 | >=23484平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =23848平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置教学设备达标率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 修缮改造任务完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 2.5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 2.5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | =3月 | 计划标准 |  | 2.5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =3月 | 100% | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | =8月 | 计划标准 |  | 2.5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =8月 | 100% | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 河北幼儿园园舍维修安装成本 | <=29.10万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =29.1万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一幼园舍维修安装成本 | <=11.50万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =11.5万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四幼园舍维修安装成本 | <=43.07万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =43.07万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 五幼园舍维修安装成本 | <=22.80万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.8万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 六幼园舍维修安装成本 | <=7.90万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =7.9万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 八幼园舍维修安装成本 | <=30万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 九幼园舍维修安装成本 | <=17.94万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =17.94万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 八小幼儿园园舍维修安装成本 | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 九小幼儿园园舍维修安装成本 | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 十小幼儿园园舍维修安装成本 | <=10.47万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10.47万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 夏尔布鲁克幼儿园园舍维修安装成本 | <=34.07万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =34.07万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴音布鲁克幼儿园园舍维修安装成本 | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巩乃斯幼儿园园舍维修安装成本 | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 额勒再特乌鲁乡幼儿园园舍维修安装成本 | <=15万元 | 预算支出标准 |  | 1 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=2000人 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2000人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5
总分 | [11 empty] | 100.00分