## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县巴伦台镇独立工矿区小学（第十小学）配套设施建设项目一标段
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 167.2 | 167.2 |  | 151.95 |  | 10 |  | 90.88% |  | 7.72
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 167.2 | 167.2 |  | 151.95 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：该项目在第十小学校园内建一个200米运动场。 目标2:硬化1000平方米操场，铺设640平方米的篮球场地。 目标3：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生220名，得到了家长及学生的认可。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出151.95万元，已完成在第十小学校园内建一个200米运动场。硬化1000平方米操场，铺设640平方米的篮球场地。通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生220名，得到了家长及学生的认可。满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建运动场 | =1个 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 操场硬化面积 | >=1000平方米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1000平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设篮球场地塑胶面积 | >=640平方米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =640平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | =9月30日 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =9月30日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | =7月5日 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7月5日 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运动场建设成本 | <=157.20万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =147.95万元 | 94.12% | 8.53 | 按审计价支付资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地坪硬化建设成本 | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设篮球场地建设成本 | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | >=220人 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =220人 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有效改善 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5
总分 | [11 empty] | 96.25分