## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县高新技术企业、科技型中小企业奖励金
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 |  | 21 |  | 10 |  | 63.64% |  | 0.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 21 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：有力促进高新技术企业、科技型中小企业数量和质量“双提升”，带动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。 目标2：通过本项目的实施，奖励科技型中小企业1家，高新技术企业1家。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出21万元，已完成奖励一家高新技术企业，一家自治区科技型中下企业，激励企业科技创新，推动高新技术企业数量、质量、规模、创新能力大幅提升，企业满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励高新技术企业数 | =3家 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 33% | 0 | 2家高新技术企业研发投入、科技人员未达到高新技术企业奖励标准。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励科技中小企业数 | =3家 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 33% | 0 | 2家科技型中小企业创新能力未达到奖励标准。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 奖励标准达标率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 33% | 0 | 2家高新技术企业研发投入、科技人员未达到高新技术企业奖励标准，下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高新技术企业奖励标准 | =10万元/每家 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元/每家 | 200% | 0 | 2家高新技术企业研发投入、科技人员未达到高新技术企业奖励标准，下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技型中小企业奖励标准 | =1万元/每家 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1万元/每家 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业创新能力 | 有所提高 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意率 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 50.91分