## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿）
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.96 | 61.96 |  | 10.53 |  | 10 |  | 16.99% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.96 | 61.96 |  | 10.53 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障6所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2：本项目预计完成补助初中学生数2754。 目标3：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出10.53万元，通过本项目的实施，已保障6所初中学校468名学生正常享受生活补助，资金按照学期进展发放，通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展，受益学生满意度达到98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障义务教育补助学校数 | =6所 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =6所 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难初中寄宿生生活补助受益人数 | =2754人 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =468人 | 17% | 0 | 24年资助的人数由23年9月事业统计报表人数确定，实际资助人数减少；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活补助食品安全达标率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 义务教育段家庭经济困难寄宿生受益覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资助标准达标率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中寄宿生补助标准 | =225元/生/年 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | 225/生/年 | 100% | 20 | 中央资金、自治区和县级的补助标准不同。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益贫困家庭数 | >=2100户 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2100户 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度度 | >=98% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 85.00分