## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴州和静县高级中学教学楼项目工程总承包（一标段）
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1094.05 | 1094.05 |  | 1094.05 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1094.05 | 1094.05 |  | 1094.05 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：该项目在新高级中学校园内新建一栋建筑面积为14200平方米教学楼，本年度完成招投标，并开工建设。 目标2：通过本项目的实施，可以显著改善高中的办学环境，提升了校园的环境，满足学生对教学用房的需求，受益学生2000名，得到了家长及学生的认可。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出1094.05万元，已完成在新高级中学校园内新建一栋建筑面积为14200平方米教学楼的招投标，并开工建设。通过本项目的实施，可以显著改善高中的办学环境，提升校园的环境，满足学生对教学用房的需求，受益学生2000名，得到家长及学生的认可。受益师生满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼 | =1栋 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 30% | 0 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%。下一步将加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | >=14200平方米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =14200平方米 | 30% | 0 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%。下一步将加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | <=5% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 8 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0% | 30% | 0 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%。下一步将加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 30% | 0 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%。下一步将加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍建设成本 | <=765.84万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =765.84万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农民工工资 | <=328.21万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =328.21万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | >=2000人 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =2000人 | 100% | 10 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 | 本项目是跨年项目，于2024年10月底完成招投标并开工建设，完成总工程量的30%
总分 | [11 empty] | 68.00分