## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 幼儿园外包经费
主管部门 |  | 和静县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 594 | 594 |  | 397 |  | 10 |  | 66.84% |  | 1.71
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 594 | 594 |  | 397 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：保障4所幼儿园正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2：积极推进学前教育事业发展，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力，切实提高我县学前教育水平，完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出397万元，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；保障中学义务教育990人.完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；达到了有效保障了义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和促进城乡义务教育阶段孩子正常入学的效益，学生和家长满意度达到96.67%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄儿童人数 | =990人 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =990人 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村学前教育保障覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专业幼师上岗率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均保障经费标准 | =6000元/人/年 | 计划标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 | =4010.1元/人/年 | 66.8% | 3.4 | 雅顶集团与2024年7月不再承包和静县4所幼儿园，按照协议剩余欠款分期3年支付完毕，2024年已经支付到进度。下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担 | 有效减轻 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县学前教育水平 | 有效提高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村幼儿家长满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =96.67% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 75.11分