## 申报表
绩效目标申报表
（2026年度）
项目名称 |  | 2026年和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村人居环境项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘*龙 182****4000 贾*磊 158****0789
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 和静县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 395
|  | 其中：财政拨款 |  | 395
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村2组新建污水处理真空管网管道10.473千米×2、AB收集罐214个、气压监测井65座、真空泵站2座及黑灰水资源化储存分质处理收集站1座；设备出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（GB 18918-2002）三级标准，安装工程验收合格率100%。 目标2：彻底解决138户农户生活污水乱排问题，改善村容村貌，降低污水污染引发的疾病传播风险，提升村民生活质量。减少农村生活污水对土壤、水体的污染，保护乡村生态环境，助力美丽乡村建设，受益脱贫户及监测户户数18户。 目标3：建立设备长效管护机制，确保设备稳定运行5年以上，为乡村生态治理提供可持续支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理真空管网管长度 |  |  | =20.946千米
|  |  | AB收集罐数量 |  |  | =214个
|  |  | 真空泵站数量 |  |  | =2座
|  |  | 黑灰水资源化储存分质处理收集站数量 |  |  | =1座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 项目后期管护率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2026-04-01
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | 2026-10-31
|  | 成本指标 | 污水处理真空管网管道10.473千米×2、AB收集罐214、气压监测井65座、真空泵站2座及黑灰水资源化储存分质处理收集站1座建设费用 |  |  | ≤391万元
|  |  | 项目前期费用 |  |  | ≤4万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户及监测户户数 |  |  | =18户
|  |  | 受益脱贫人口及监测人口人数 |  |  | ≥49人
|  | 可持续影响指标 | 项目持续使用年限 |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户及监测户满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益农户满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一衔接资金项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。