## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 完善东归科技文化中心消防设施款
主管部门 |  | 和静县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县机关事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:建设消防水池1个，完善科技中心消防设施，预防火灾和减少火灾危害。 目标2:加强应急救援工作，保护人身、财产安全。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目已完成：建设消防水池1个，完善科技中心消防设施。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了东归科技文化中心消防水池和消防管网及配套设施检验。 本项目的实施，预防火灾和减少火灾危害保护人身、财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设消防水池 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 改造消防管网及配套设施 |  |  | ≥1栋 | 1栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目完成周期 |  |  | ≤90天 | 90天 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本 | 建设消防水池费用 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
|  |  | 改造消防管网及配套设施费用 |  |  | ≤5万元 | 5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 加强应急求援工作，预防火灾和减少火灾危害 |  |  | 持续加强 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100