## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年河北对口巴州援疆项目资金
主管部门 |  | 中国共产主义青年团和静县委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团和静县委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 28.8 |  | 10 |  | 72% |  | 7.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 28.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：发放123人大学生志愿服务西部计划援疆项目志愿者工作生活补贴。 目标2：通过该项目的实施，提高志愿者的生活水平，使志愿者的生活得到改善，为志愿者在疆开展志愿服务提供保障，持续吸引大学生志愿服务西部计划。 |  |  |  |  | 截止到2022年12月31日，本项目已完成发放107人大学生志愿服务西部计划援疆项目志愿者工作生活补贴。 本项目的实施使大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 大学生西部计划志愿者补助人数 |  | 107人 | 107人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿者培训次数 |  | 2次 | 2次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿者活动次数 |  | 10次 | 10% | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 慰问志愿者次数 |  | 2次 | 2次 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 大学生西部计划志愿者覆盖率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  | ≥80% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 发放生活补助资金人均费用 |  | ≤3609.39元/人 | 3609.39元/人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训、联谊、融情、慰问等相关活动费用 |  | ≤16万元 | 4.8万元 | 6 |  | 2 |  | 资金到位时间较晚，支付手续办理妥当后，财政年底扎帐，无法支付，下一步将加快支付手续的办理，确保相关资金按时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高志愿者的生活水平 |  | 有效提高 | 达到目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 保障志愿者在疆开展志愿服务 |  | 效果明显 | 达到目标 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续吸引大学生志愿服务西部计划 |  | 持续保障 | 达到目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 大学生西部计划志愿者满意度 |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.2