## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年）
项目名称 |  | 2023年预算项目-乡财局（村社区事业经费）
主管部门 |  | 和静县巴音郭楞乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县巴音郭楞乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53 | 53 |  | 5.16 |  | 10 |  | 9.736% |  | 0.97358
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53 | 53 |  | 5.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：村级食堂补贴就餐人数为45人，在所有村开食堂，解决住在村上的干部，值班人员的就餐问题。确保村干部工作在村、住在村，确保村级食堂食品达标率达到95%以上。 目标2：通过村党组织惠民政策的实施、村党组织服务品牌建设、各村为民办实事的开展，提升村党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。 目标3：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。 目标4：保障财政改革各项制度新举措的顺利实施，加强财政资金的架空管理，发挥效益目标。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日，行政村数量共5个，村级服务能力有所提升。 为民办实事件数达到20件，为民办实事覆盖率达到80% 。村级食堂就餐人数达到45人，食品达标率95%。村容村貌有所改善，服务群众水平有所提升，人民生活水平质量有所提高。村民满意度90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村社区为民办实事件数 |  |  | >=25件 | 25件 | 5 |  | 5
|  |  | 村食堂就餐人员 |  |  | >=45人 | 45人 | 5 |  | 5
|  |  | 行政村数量 |  |  | =5个 | 5个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 村级食堂食品安全达标率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 为民办实事工作覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 公用经费支付及时率 |  |  | >=95% | 9.7% | 5 |  | 0.51 |  | 偏差原因：年初设定目标较高。拟采取得改进措施：今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，项目实施过程中，加强沟通及时反映项目情况，促进项目保质保量完成。
|  |  | 为民办实事工作完成及时率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本 | 村级运转保障成本 |  |  | <=15万元 | 1.25万元 | 10 |  | 0.83 |  | 偏差原因：年初设定目标较高。拟采取得改进措施：今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，项目实施过程中，加强沟通及时反映项目情况，促进项目保质保量完成。
|  |  | 村社区食堂就餐补贴成本 |  |  | <=30万元 | 3.8万元 | 5 |  | 0.633 |  | 偏差原因：年初设定目标较高。拟采取得改进措施：今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，项目实施过程中，加强沟通及时反映项目情况，促进项目保质保量完成。
|  |  | 为民办实事经费 |  |  | <=8万元 | 0.11万元 | 5 |  | 0.07 |  | 偏差原因：年初设定目标较高。拟采取得改进措施：今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性，项目实施过程中，加强沟通及时反映项目情况，促进项目保质保量完成。
|  | 社会效益指标 | 群众服务能力有效提升 |  |  | 有效提高 | 达成目标 | 10 |  | 10
| 效益指标 |  | 受益村行政村 |  |  | =5个 | 5个 | 10 |  | 10
|  | 满意度指标 | 干部群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
| 满意度指标 （10分） |  | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.0166