## 自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 克尔古提乡土坯房拆除资金
主管部门 |  | 和静县克尔古提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县克尔古提乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成33户土坯房拆除 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出1.32万元，完成33户土坯房拆除。提升了村党组织服务群众能力、增强干部群众的幸福感、满足感和安全感、提升了群众对政府的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危房拆除数量 |  |  | =33户 | 33户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100百分比 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金规范管理使用率 |  |  | =100百分比 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100百分比 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土坯房拆除标准 |  |  | ≤400元/户 | 400元/户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村危房鉴定率 |  |  | =100百分比 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 住房安全稳固、遮风避雨 |  |  | 有效保障 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村土坯房拆除户满意度 |  |  | >=95百分比 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100