## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 巴音布鲁克民用机场建设项目基础设施2022年中央预算内资金
主管部门 |  | 和静县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3372.43 | 3372.43 |  | 3372.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3372.43 | 3372.43 |  | 3372.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设1条长3000米、宽45米的跑道，主降方向设置Ⅰ类精密进近系统；建设3500平方米的航站楼、6个机位的站坪、1座塔台和800平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施， 目标2:改善交通条件，加快当地旅游业快速发展；响应民航“十三五”规划，完善新疆民航网络；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目已完成：建设1条长3000米、宽45米的跑道，主降方向设置Ⅰ类精密进近系统；建设3500平方米的航站楼、6个机位的站坪、1座塔台和800平方米的航管楼；配套建设空管、供油、消防救援等设施。项目按进度执已支付监理费用50万元，项目试验检测服务费58.59万元，建设项目费用3263.84万元，完成质量按照预期确保了机场项目按进度顺利开展。 本项目的实施，改善了交通条件，加快了当地旅游业快速发展；开展通航业务，发展通用航空；促进当地经济社会发展；服务于丝绸之路经济带建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成道面工程量 |  |  | ≧3000米 | 3000米 | 8 |  | 8
|  |  | 完成航站楼工程量占比 |  |  | ≧98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 项目资金到位率 |  |  | ≧95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  |  | 工程质量合格率 |  |  | ≧98% | 98% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =360天 | 360天 | 8 |  | 8
| 成本指标 | 经济成本 | 项目监理费 |  |  | =50万元 | 50万元 | 7 |  | 7
|  |  | 项目试验检测服务费 |  |  | =58.59万元 | 58.59万元 | 8 |  | 8
|  |  | 项目建设款 |  |  | =3263.84万元 | 3263.84万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善交通条件，加快当地旅游业快速发展 |  |  | 有效改善 | 达成目标 | 10 |  | 10
|  |  | 满足民用机场建设可持续发展 |  |  | 持续有效 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≧98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100