## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静县2023年小麦“一喷三防”项目
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.37 | 36.37 |  | 36.37 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.37 | 36.37 |  | 36.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标：1根据巴财农【2023】23号《关于中央粮油生产保障资金》，核对和静县小麦种植项目资金36.37万元。为确保我县2023年小麦“一喷三防”工作顺利实施，切实发挥救灾资金使用效益，目标：2保护和调动农民生产积极性，预防小麦病虫危害、预防小麦倒伏和干热风，确保粮食丰收。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出36.37万元，已完成2023年小麦87495.9亩的“一喷三防”任务，达到了预防小麦病虫危害、预防小麦倒伏和干热风的效益，种粮农户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年小麦种植面积 |  |  | ≥87495.9亩 | 87495.9亩 | 6 |  | 6
|  |  | 购买杀虫剂 | 购买杀虫剂 | 购买杀虫剂 | ≥0.87吨 | 0.87吨 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 购买叶面肥磷酸二氢钾 | 购买叶面肥磷酸二氢钾 | 购买叶面肥磷酸二氢钾 | ≥4.87吨 | 4.87吨 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 杀虫剂、叶面肥验收合格率 | 杀虫剂、叶面肥验收合格率 | 杀虫剂、叶面肥验收合格率 | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目实施时效 | 项目实施时效 | 项目实施时效 | 2023年7月30日 | 2023年7月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目资金到位及时率 | 项目资金到位及时率 | 项目资金到位及时率 | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济成本 | 杀虫剂购置成本 | 杀虫剂购置成本 | 杀虫剂购置成本 | ≤21.75万 | 21.75万 | 10 |  | 10
|  |  | 叶面肥磷酸二氢钾购置成本 | 叶面肥磷酸二氢钾购置成本 | 叶面肥磷酸二氢钾购置成本 | ≤14.61万 | 14.61万 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 蚜虫危害降低率 | 蚜虫危害降低率 | 蚜虫危害降低率 | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 倒伏降低率 | 倒伏降低率 | 倒伏降低率 | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 干热风降低率 | 干热风降低率 | 干热风降低率 | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标 | 减少农药使用，保护耕地 | 减少农药使用，保护耕地 | 减少农药使用，保护耕地 | 效果明显 | 达成目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 种粮农户满意度 | 种粮农户满意度 | 种粮农户满意度 | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100