## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年和静县加工辣椒“三品一标”基地县项目
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 206 | 206 |  | 206 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206 | 206 |  | 206 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：聚焦加工辣椒打造以品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产的“三品一标”基地县，结合我县实际，打造加工辣椒1个千亩方，辐射带动1个万亩以上。 目标2：力争实现加工辣椒集中连片亩产600公斤以上的行动目标。示范区品种优质化率要达到100%，化肥农药用量低于常规水平，病虫害绿色防控全覆盖。示范带动全县加工辣椒绿色高产高效发展。分区域分品种推进打造有竞争力的加工辣椒优质特色品牌，实现优产优销、优质优价。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出206万元，已完成2个千亩方打造，平均单产741.2公斤；辐射带动1.0207万亩，平均单产675公斤；示范区品种优质化率要达到100%，化肥农药用量低于常规水平，病虫害绿色防控全覆盖；示范带动全县加工辣椒绿色高产高效发展。达到了辣椒增产增收效益，项目区农户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 打造加工辣椒千亩方示范区 |  |  | ≥2个 | 2个 | 4 |  | 4
|  |  | 新型肥料补贴亩数 |  |  | ≥1.2万亩 | 1.2万亩 | 4 |  | 4
|  |  | 购买智慧水肥一体化设备 |  |  | =1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 购买绿色防控仪器 |  |  | ≥50台 | 151台 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因：年初设定目标较低，结合项目基地建设实际需要增加了仪器数量。改进措施：今后加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性。
|  |  | 开展加工辣椒高产高效竞赛评比活动 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 开展现场观摩培训 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 示范区验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 绿色食品认证达标率 |  |  | =100% | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 由于申报材料筹备时间较长，且需要检测机构抽样检测后逐级上报至农业农村部审核，程序较为复杂，申报时限较长，无法在一年内完成申报认证工作。下一步将继续加强与第三方机构、上级农业农村部门对接沟通和协作，尽快完成绿色食品认证。
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 培训合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 设备采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 新型肥料补贴成本 |  |  | ≤46万元 | 46万元 | 4 |  | 4
|  |  | 智慧水肥一体化设备成本 |  |  | ≤70万元 | 70万元 | 4 |  | 4
|  |  | 绿色防控仪器设备成本 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 4 |  | 4
|  |  | 加工辣椒绿色食品等品牌产品认证 |  |  | ≤13.5万元 | 13.5万元 | 4 |  | 4
|  |  | 开展加工辣椒高产高效竞赛评比活动和技术培训等成本 |  |  | ≤39.5万元 | 39.5万元 | 4 |  | 4
社会成本
年度绩效指标完成情况 |  | 生态成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 （20分） | 经济效益指标 | 千亩方较常规种植亩增收 |  |  | ≥100元 | 2452.5元 | 5 |  | 5
|  |  | 辐射带动1万亩较常规种植亩增收 |  |  | ≥50元 | 1790.5元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 提升示范区品种优质化率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 示范区病虫害绿色防控覆盖率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 项目区农户满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.4