## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年和静县化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.6 | 23.6 |  | 23.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在巩固提升测土配方施肥基础上，更新完善肥料配方，持续推进化肥减量增效工作，推广应用测土配方施肥技术51万亩次以上，开展培训和宣传2100人次，完成农户施肥调查61户，肥料网点监测1个。开展国家级耕地质量监测点改造升级，确保监测工作正常运行。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出23.6万元，已完成测土配方施肥技术推广应用面积51.05万亩次，主要农作物测土配方施肥技术推广应用覆盖率达95.8%；开展培训和宣传2100人次，完成农户施肥调查61户，肥料网点监测1个；完成了国家级耕地质量监测点改造升级，确保监测工作正常运行。为推进耕地保护与质量提升奠定了基础，达到了化肥使用量减少、有效减轻农业面源污染的目的，服务农户满意度达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广应用测土配方施肥技术 |  |  | >=51万亩 | 51万亩 | 6 |  | 6
|  |  | 开展培训和宣传 |  |  | >=2100人次 | 2100人次 | 6 |  | 6
|  |  | 开展农户施肥调查 |  |  | =61户 | 61户 | 6 |  | 6
|  |  | 肥料网点监测 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 改造升级国家级耕地质量监测点 |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 耕地质量监测达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本 | 培训和宣传 |  |  | =2.4万元 | 2.4万元 | 5 |  | 5
|  |  | 农户施肥调查 |  |  | =0.6万元 | 0.6万元 | 5 |  | 5
|  |  | 肥料网点监测 |  |  | =0.6万元 | 0.6万元 | 5 |  | 5
|  |  | 国家级耕地质量监测点改造升级 |  |  | =20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升耕地质量，推动农民减少化肥用量 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标 | 有效减轻农业面源污染，保护农业生态环境 |  |  | 效果明显 | 达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 项目服务农户满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100