## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 和静县2023年基层农技推广体系改革与建设项目
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116 | 116 |  | 114.79 |  | 10 |  | 98.96% |  | 9.8957
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 116 | 116 |  | 114.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，建立科技示范基地3个，通过示范推广，实现全县主推技术到位率超过95%。全县不低于85%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，遴选科技示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。组织在岗农技人员不少于30人，参加连续5天以上的业务培训；选派5名农技推广骨干参加自治区人才培训。建立2个村级服务站，共遴选特聘农技员6人，在公益性与经营性农技推广服务融合发展、农技人员创新创业等方面形成一批行之有效的做法经验。建设一支技术水平过硬、助力乡村振兴的特聘农技员队伍。 | [5 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出114.79万元，已完成建立科技示范基地3个，通过示范推广，实现全县主推技术到位率超过95%。全县不低于85%的基层农技人员使用中国农技推广APP开展指导服务。基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，组织在岗农技人员不少于30人，参加连续5天以上的业务培训；选派5名农技推广骨干参加自治区人才培训。建立2个村级服务站，共遴选特聘农技员6人，达到了推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式的效益，遴选科技示范主体，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设农业科技示范基地 |  |  | ≥3个 | 3个 | 3 |  | 3
|  |  | 培育科技示范户 |  |  | ≥15户 | 15户 | 3 |  | 3
|  |  | 培训基层农技人员 |  |  | ≥30人 | 30人 | 3 |  | 3
|  |  | 建立村级服务站 |  |  | ≥2个 | 2个 | 3 |  | 3
|  |  | 村级特聘员人数 |  |  | ≥6人 | 6人 | 4 |  | 4
|  |  | 现场观摩会场次 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 农技推广信息化服务率（APP使用） |  |  | ≥85% | 85% | 4 |  | 4
|  |  | 推动农业先进技术推广应用率 |  |  | ≥80% | 80% | 4 |  | 4
|  |  | 基层农技人员培训合格率 |  |  | ≥85% | 85% | 3 |  | 3
|  |  | 示范基地建设验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目实施方案建设任务完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 基层农技人员培训时间 |  |  | ≥5天 | 5天 | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济成本 | 村特聘计划（村级特聘员）工资成本 |  |  | =6.5万元 | 6.5万元 | 3 |  | 3
|  |  | 村级农业技术服务站建设成本 |  |  | =30万元 | 30万元 | 3 |  | 3
|  |  | 农业人员培训费成本 |  |  | =5万元 | 3.79万元 | 3 |  | 2.274 |  | 未完成原因分析：年初设定目标较高；拟采取的改进措施：今后加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标制定的准确性。
|  |  | 培育农业科技示范主体成本 |  |  | =5万元 | 5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 加强农业科技示范基地建设 |  |  | =45万元 | 45万元 | 2 |  | 2
|  |  | 农技推广信息化补助成本 |  |  | =3.5万元 | 3.5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 推动农业先进技术推广应用成本 |  |  | =3万元 | 3万元 | 2 |  | 2
|  |  | 年终考评成本 |  |  | =18万元 | 18万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现亩节本增效 |  |  | ≥20元/亩 | 20元/亩 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 提升基层农技推广服务水平 |  |  | 明显提高 | 达成目标 | 7 |  | 7
|  |  | 实现节本增效、推广绿色高效技术 |  |  | 效果明显 | 达成目标 | 7 |  | 7
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 农业科技示范主体抽样满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 农业技术推广公共服务对象抽样满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.1697