## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县房屋征收管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 640.14 | 640.14 |  | 640.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 640.14 | 640.14 |  | 640.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成城镇棚户区改造户数45户、城镇棚户区改造拆迁面积5478.01平方米 | [5 empty] | 1、截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出640.14万元，已完成城镇保障性安居工程棚户区改造户数45户、城镇棚户区改造拆迁面积5478.01平方米； 2、达到了改善我县居民居住环境，提升城市面貌社会效益，棚户区改造被拆迁居民满意度、居民满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 城镇保障性安居工程棚户区改造（户）数 |  |  | >=45户 | 45户 | 6 |  | 6
|  |  | 城镇保障性安居工程拆迁面积（平方米） |  |  | >=5478.01平方米 | 5478.01平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 城镇保障性安居工程棚户区改造工程质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 城镇保障性安居工程棚户区改造基本建成目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  |  | 城镇保障性安居工程棚户区改造验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目按期开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 成本指标 （20分） | 经济成本 | 城镇保障性安居工程棚户区改造征收补偿费用 |  |  | <=14.23万元/户 | 14.23万元/户 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 提升居民居住环境 |  |  | 有效提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100