## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 招商引资项目
主管部门 |  | 和静县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县商务和工业信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 31.9 |  | 10 |  | 63.8% |  | 6.38
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 31.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：外出招商次数6次，举办招商引资大会2场、制作宣传片2部，签约项目大于等于50个、吸引投资额71亿元； 目标2：有效带动县域经济发展，带动当地就业人数大于等于300人。 目标3：从项目论证到选址、注册、建设投产等各个环节，实行专人全程跟踪服务，建立健全招商引资项目服务保障机制。目标4：持续响应县党委、县人民政府决策部署展开行动，通过举办招商引资大会，争取来用积极措施增强企业和群众的获得感，从而吸引更多的企业家来投资。 | [5 empty] | 1、截止2023年12月31日，已完成外出招商次数6次，举办招商引资大会1场、制作宣传片1部，签约项目等于62个、制作宣传手册5000本、吸引投资额71亿元； 2、有效带动县域经济发展，吸引带动投资额710000万元、实现带动当地就业人数等于300人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 |  |  | >=6次 | 6次 | 4 |  | 4
|  |  | 外出招商人数 | 外出招商人数 | 外出招商人数 | >=10人 | 10人 | 3 | 3 | 3
|  |  | 完成签约项目 | 完成签约项目 | 完成签约项目 | >=50个 | 62个 | 3 |  | 2.28 |  | 年初预算设定标准过低，导致超标完成。今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标编制的准确性。
|  |  | 招商引资活动举办场次 | 招商引资活动举办场次 | 招商引资活动举办场次 | ‘=2场 | 1场 | 4 |  | 2 |  | 因审批未通过，故第二次招商大会未举办。今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标编制的准确性。
|  |  | 制作招商引资宣传片 | 制作招商引资宣传片 | 制作招商引资宣传片 | ’=2部 | 1部 | 3 |  | 1.5 |  | 因审批未通过，故第二次招商大会未举办。今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标编制的准确性。
年度绩效指标完成情况 |  |  | 制作项目宣传手册 | 制作项目宣传手册 | 制作项目宣传手册 | ‘=10000本 | 5000本 | 4 |  | 2 |  | 因审批未通过，故第二次招商大会未举办。今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标编制的准确性。
年度绩效指标完成情况 |  | 质量指标 | 招商引资项目完成率 | 招商引资项目完成率 | 招商引资项目完成率 | >=95% | 54.22% | 3 |  | 1.63 |  | 因审批未通过，故第二次招商大会未举办。今后将加强对项目实施的调研，提高实施方案编制精度，强化目标编制的准确性。
|  |  | 宣传手册质量合格率 | 宣传手册质量合格率 | 宣传手册质量合格率 | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 宣传片验收合格率 | 宣传片验收合格率 | 宣传片验收合格率 | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 招商引资项目资格审核合格率 | 招商引资项目资格审核合格率 | 招商引资项目资格审核合格率 | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 |  |  | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | =100% | 100% | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济成本 | 制作宣传片成本 | 制作宣传片成本 | 制作宣传片成本 | <=5万元/部 | 5万元/部 | 5 |  | 5
|  | 经济成本 | 制作项目宣传手册成本 | 制作项目宣传手册成本 | 制作项目宣传手册成本 | ‘=10元/本 | 10元/本 | 5 |  | 5
|  | 经济成本 | 外出招商引资差旅费 | 外出招商引资差旅费 | 外出招商引资差旅费 | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
|  | 经济成本 | 举办招商引资活动经费 | 举办招商引资活动经费 | 举办招商引资活动经费 | ’=5万元/场 | 5万元/场 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引带动投资额 | 吸引带动投资额 | 吸引带动投资额 | >=710000万元 | 710000万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 带动当地就业人数 | 带动当地就业人数 | 带动当地就业人数 | >=300人 | 300人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 企业对单位服务满意度 | 企业对单位服务满意度 | 企业对单位服务满意度 | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.41