| 新疆巴州和静县人民政府办公室项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《和静年鉴 （2017）》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县人民政府办公室 |  |  |  | 实施单位 | 和静县人民政府办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 8 | 8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 8 | 8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 《和静年鉴（2017）》于2017年8月启动，完成资料收集工作。预计2019年4月正式出版发行。 |  |  |  |  | 《和静年鉴（2017）》于2017年8月启动，完成资料收集工作。2018年，对资料进行编纂、补充、修改，报送州党委史志办（三审三校）、县审读中心审定后，2019年4月正式出版发行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《和静年（2017）》印刷出版数量 |  | ≧500册 | 500册 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版合格率 |  | ≧99.5% | 99.7% | 10 | 10 |  | 有两本印刷字迹有点不清晰 |  |
|  |  |  | 出版物错别字率 |  | ≦0.02% | 0.01% | 10 | 9 |  | 有个别意思相近的字，进一步查找资料斟酌字义，减少错别字的出现 |  |
|  |  | 时效指标 | 出版年鉴及时率 |  | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 出版费 |  | ≦8万元 | 8万元 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 存史、资政育人，传播优秀历史文化群众知晓率 |  | 90% | 92% | 15 | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 |  | ≧5年 | 5年 | 15 | 15 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意程度 |  | ≧94% | 96% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 1.按照《地方志工作条例》及自治区地方志“两全”（年鉴、县志出版）目标任务，要求逐年出版《和静年鉴》。编纂出版项目投资8万元，印刷500册。2.全书主要记载和静2016年度自然、政治、经济、文化及各项社会事业发展概况，社会效益为编史修志，资政育人，为本地乡土爱国主义教材。

# （二）项目绩效目标。《和静年鉴（2017）》于2017年8月启动，完成资料收集工作。2018年，对资料进行编纂、补充、修改，报送州党委史志办（三审三校）、县审读中心审定后，2019年4月正式出版发行。

二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

# 《和静年鉴（2017）》由全县各单位组织供稿，县档案史志局负责编纂，州党委史志办进行审校。全面记载2016年和静县经济和社会发展的基本情况，是信息密集、资料权威的工具书。旨在按年度反映和静县全面建设小康社会的历程，客观反映和静自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等方面取得的成就。为认识、研究、开发、建设和静提供翔实资料和历史借鉴，为科学决策、指导工作提供可靠依据，为读者提供多种信息，为编史修志积累宝贵资料。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 《和静年鉴（2019》采用编年体、纪事本末体相结合，分类编纂，设篇目、类目、分目、条目4个层次。共约70万字。

（三）绩效评价工作过程。

# 《和静年鉴（2017》全书共设25个篇目：特载、概况、大事记、中共和静县委员会、政权·政治协商、法治、群众团体、军事、农业、工业、交通·通信、城乡建设·环境保护、旅游·商贸、经济监督管理、财政·税收、金融·保险、教育·科技·气象、文化体育·广播影视、卫生·医疗、人力资源·社会保障、民政·信访、民族·宗教、乡镇（场）、驻县单位、附录。

三、综合评价情况及评价结论

# 《和静年鉴（2017）》坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，坚持用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，客观、真实记录和静县2016年度政治、经济、文化、社会的发展变化，突出时代特点和地方特色，力求做到思想性、科学性和资料性的统一。志书将为宣传本地旅游文化、经济发展、构建和谐社会、建设大美和静具有重要意义。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目8万元用于支付《和静年鉴（2017）》书号费、审校费、设计费、排版费等。

# （二）项目过程情况：已交付

# （三）项目产出情况：已印刷

# （四）项目效益情况：资政育人、编史修志

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验：始终安排专人负责地方志编纂工作，每年项目及时启动，逐年编纂，按时出版，为以后资政育人、编史修志、爱国主义教育等奠定扎实基础。

2.存在问题：修志专业人员缺少，地方志工作资金不足。

六、有关建议：

近两年，因各出版社书号、审校、印刷等相关费用涨幅较大，建议逐年提高地方志工作经费。

七、其他需要说明的问题：无