| 新疆巴州和静县人民政府办公室项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年和静县第三批资产收益项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王红玲 13999621299 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 巴州和静县人民政府办公室 |  |  | 实施单位 | 阿拉沟乡人民政府、巴润哈尔莫敦镇人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 39 |  | 39 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2019年自治区财政专项扶贫资金39 |  | 2019年自治区财政专项扶贫资金39 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：计划在阿拉沟乡乌拉斯台查汗村修建野生蘑菇生产车间，购买蘑菇菌料粉碎机1台、野生蘑菇烘干箱2台、打包机1台、真空包装机1台、冰柜2台、保鲜柜1台、修建100平方米晾晒房。在巴润哈尔莫敦镇19万元资金入股合作社，每户入股10000元，建设大棚500平方米钢架立柱大棚三座，由合作社经营，将入股的贫困户全部加入该合作社成为社员，按照10%比例进行分红。 目标2：通过项目的实施可拓宽贫困户增收渠道，可以带动本村的二、三产发展，增强牧区贫困人口的“造血”功能，保障贫困户具有稳定增收的产业。项目的实施可使39户80名建档立卡贫困人口受益。 |  |  |  |  | 目标1：本项目在阿拉沟乡乌拉斯台查汗村修建了野生蘑菇生产车间，购买了蘑菇菌料粉碎机1台、野生蘑菇烘干箱2台、打包机1台、真空包装机1台、冰柜2台、保鲜柜1台、修建100平方米晾晒房。在巴润哈尔莫敦镇19万元资金入股合作社，每户入股10000元，建设大棚500平方米钢架立柱大棚三座，由合作社经营，入股的贫困户全部加入该合作社成为社员，按照10%比例进行了分红。 目标2：通过项目的实施可拓宽贫困户增收渠道，带动了本村的二、三产发展，保障贫困户具有稳定增收的产业。项目的实施让39户80名建档立卡贫困人口受益。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 资产入股贫困人口总数 |  | 4 | ≥80人 | 80人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 采购野生蘑菇生产车间设备数量 |  | 4 | ≥8台 | 8台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 改造车间面积 |  | 4 | ≥100平方米 | 100平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 大棚建设数量 |  | 4 | ≥3座 | 3座 | 4 |  |  |
|  |  |  | 大棚建设总面积 |  | 4 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 4 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目收益分红资金发放率 |  | 4 | 100% | 0 | 0 | 未达到分红时间 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  | 4 | 100% | 100% | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目开工时间 |  | 3 | 2019年4月 | 2019年4月 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2019年9月 | 2019年9月 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备补助标准 |  | 4 | ≤14747.5元/台 | 14747.5元/台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 车间改建补助标准 |  | 4 | ≤1180元/平方米 | 1180元/平方米 | 4 |  |  |
|  |  |  | 大棚建设补助标准 |  | 4 | ≤19万元 | 19万元 | 4 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 项目收益分配比例 |  | 5 | ≥12% | 12% | 5 |  |  |
|  |  |  | 生产条件改善增加贫困人口年收入 |  | 5 | ≥4.3万元 | 0 | 0 | 本年度为建设期，经营周期不足，入股满一年才能分红 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 |  | 4 | ≥39户 | 39户 | 4 |  |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥80人 | 80人 | 4 |  |  |
|  |  | 生态指标 | 对项目区的生态环境 |  | 4 | 无影响 | 无影响 | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 带动建档立卡贫困人口持续增收年限 |  | 4 | ≥4年 | 4年 | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备使用年限 |  | 4 | ≥5年 | 5年 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 91 |  |  |