| 新疆巴州和静县人民政府办公室项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《和静县志（1985-2010）》 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县人民政府办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 和静县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：印刷出版《和静县志(1985—2010年）》3000册，记载和静从1985年至2010年自然、政治、经济、文化及各项社会事业发展历程，存史、资政育人，传播优秀历史文化，服务当代，打造精品志书，提高和静文化软实力。目标2：完成自治区方志办终审、中国方志出版社三审三校，进入最后排版审定阶段。 预计2019年7月完成印刷出版 |  |  |  |  |  | 《和静县志(1985—2010年）》已完成自治区方志办初审、复审和终审，地方志出版社三审三校及反馈意见的修改和排版审定，2019年7月如期出版。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印制册数 |  |  | ≧3000册 | 3300册 |  | 10 |  | 9 | 实际完成比年度指标多300册 |  |
|  |  |  | 印制字数 |  |  | ≧200万字 | 200万字 |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 出版率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 出版费 |  |  | ≦50万 | 50万 |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 存史、资政育人，传播优秀历史文化群众知晓率 |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  | 15 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 |  |  | ≧20年 | 20年 |  | 15 |  | 15 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≧93% | 95% |  | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |