新疆巴州和静县教育和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：日晒番茄干、脱水番茄粒专利实施及产业化

实施单位（公章）：新疆万选千挑农产有限公司

主管部门（公章）：巴州知识产权局

项目负责人（签章）：万斌

填报时间：2019年1月14日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

注册时间：2008年4月

注册资本：500万元

经济类型：私营

单位组织结构：公司分别设置有总经办、国际贸易部、报关报检部、生产部、财务部、质检品管部、综合管理部等，公司组织结构合理，管理有序。高层领导具有很强的组织管理能力。

员工情况：公司现有职工210人（长期员工26人，季节性员工184人），其中本科学历6人、专科学历4人、高级食品检验2人、技术人员4人、生产人员195人。

经营情况：公司决策层和执行层的高级管理人员已形成开拓、创新互补的干事业格局。产品连续9年出口到巴西、新西兰、澳大利亚、阿根廷、美国、希腊、菲律宾、马来西亚等国。经营状况良好，属于朝阳企业。

牌O9001R历史沿革：新疆万选千挑农产有限公司于2008年4月在库尔勒工商局注册成立，2010年4月在和静县工商局变更注册登记，注册资本500万元。公司主要从事天然日晒干制番茄干、辣椒干，热风干燥辣椒粒、番茄粒等及其衍生产品的生产和销售。公司自成立以来，认真贯彻党和国家的方针政策及发展战略，在日晒番茄干产业中, 我公司是中国最早进入这一领域的, 也是最早出口，产量最大, 品质最优的生产企业。随着生产工艺的不断改进和完善，我们已然成为国内生产脱水蔬菜的领军企业，并立志成为世界一流企业，为世界提供一流产品！连续9年的番茄干出口经验，让我们的产品获得了国内外客户的广泛认可! 也正是因为我们的努力和坚持，带动了中国番茄干这一新兴产业、绿色产业、朝阳产业的蓬勃发展！

企业文化：我们的宗旨是做生意先做人，做好人再做生意！不断提高产品的质量和服务，是我们永恒的追求！

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

首先番茄作为巴州地区红色支柱产业，和静已经把番茄为主的农产品作为农业产业结构调整的突破口，把番茄产业作为农民增收的最具潜力的产业进行扶持，以加快发展。而众所周知新鲜蔬菜在运输和卸车过程中极易损伤，若不及时组织生产加工，蔬菜很快就会失去水分甚至发生霉变，危及产品质量，造成农民亏损，最终使企业蒙受损失。针对上述问题，企业应采取一定措施收购原料，对其进行生产加工，全程质量控制，对脱水番茄制品专利技术全面优化，建立一套控制产品品质的脱水番茄工艺。本项目实施后可提高脱水蔬菜产量、质量水平和经济效益，对当地产业结构的调整和实施“再就业工程”有积极的推动作用，有利于繁荣城镇经济、增加农工和企业的收入，社会效益显著。本项目实施对行业技术进步有着重要意义和作用，符合产业发展政策。

本项目实施计划：

项目起止年限2014年10月9日-2015年12月1日。

2014年10月9日-2015年2月9日，成立项目组，制定项目实施方案，开展对脱水番茄制品生产线前处理除杂专利技术优化及工艺改进。

2015年2月9日-6月30日，设备的改进、安装到位，对年产900吨脱水番茄制品生产线前处理除杂初步改造完成。

2015年7月1日-2015年10月31日，完成年产900吨脱水番茄制品生产线建设并进行小批量生产；运用新工艺、新技术生产出脱水番茄制品检测各项技术指标完全达到出口标准。

2015年11月1日-12月31日，完成本单位知识产权管理人员培训，对已建立的知识产权管理制度进一步完善；撰写项目结题报告，申请项目验收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目计划投资150万元，其中企业自筹115万元，获得专利实施计划资助资金35万元。其中2016年6月获得25万元，2017年12月获得5万元，2018年获得5万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

| 序号 | 项 目 | 预算金额 （万元） | 实际支出 （万元） | 变动比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利信息分析、研发费用、试验材料费 | 10 | 10.1 | 1 |
| 2 | 专家技术服务费、专利检索费、查新报告费 | 9 | 9.5 | 5.6 |
| 3 | 知识产权培训、企业贯标、项目调研费 | 12 | 12.26 | 2.2 |
| 4 | 申请费、委托专利机构代理费、专利年费 | 4 | 4.2 | 5 |
| 合计 |  | 35 | 36.14 | 3.26 |

（三）项目资金管理情况分析

我公司按照《新疆维吾尔自治区专利实施资助资金管理办法》的有关规定使用专利实施资金，保证经费的专款专用，并接受甲方对项目进度及经费使用情况的监督和检查。所有用途均按照项目申报内容使用，且会计核算制度健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

公司除建立健全的管理体系外，加大了对技术人才方面的储备，定期安排技术人员的培训与学习，提升本企业科技人员的水平，为企业人员提供可发展平台并不断的吸纳高素质专业人才加盟公司，不断积极引进新技术，加强产品研发。

（二）项目管理情况分析

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 所学专业 | 联系方式 | 在本项目中 承担的任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万斌 | 46 | 总经理 | 高经 | 法律 | 13325506111 | 项目负责人 |
| 2 | 黎佳 | 27 | 总经理助理 | 助理 | 管理 | 13139720312 | 知识产权负责人 |
| 3 | 王智霖 | 29 | 销售经理 | 经理 | 英语 | 13675860503 | 检索分析国内外专利数据并建立专题数据库 |
| 4 | 张红梅 | 30 | 目主管 | 主任 | 国际贸易 | 13040451525 | 检索分析国内外专利数据并建立专题数据库 |
| 5 | 郑旭刚 | 35 | 项副管 | 副主任 | 机械工程 | 14799088007 | 技术负责人 |
| 6 | 付怀玥 | 28 | 综合管理 | 助工 | 行政管理 | 15899030400 | 项目档案管理 |

我单位在2016年8月8日新出台了知识产权奖励办法，已按照奖励办法中的规定奖励相关人员；

知识产权人才培养情况：

定期安排本公司的知识产权管理人员进行该方面的学习与培训，2016年9月4日-10日参加了自治区知识产权局开办的《知识产权管理规范》2人次的培训。2017年3月25日参加了自治区科技局举办的《企业知识产权管理概述》2人次的培训，授课人：知信科技公司杨连勇老师。并将课件资料进行归档整理； 两年来，先后5次组织公司管理人员学习《中华人民共和国专利法》、《关于贯彻落实自治区知识产权战略纲要的实施意见》、《关于加强专利行政保护工作的通知》、《新疆维吾尔自治区知识产权战略纲要》等法律法规。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.企业投入资金预算和实际情况对比表

| 序号 | 项 目 | 预算金额 （万元） | 实际支出 （万元） | 变动比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料 | 60 | 68 | 13.33 |
| 2 | 基础建设 | 10 | 12 | 20 |
| 3 | 仪器、设备费 | 30 | 33 | 10 |
| 4 | 运输费 | 10 | 11 | 10 |
| 5 | 能源费 | 5 | 5.8 | 20 |
| 合计 |  | 115 | 128 | 11.3 |

2.政府拨款资金预算和实际情况对比表

| 序号 | 项 目 | 预算金额 （万元） | 实际支出 （万元） | 变动比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利信息分析、研发费用、试验材料费 | 10 | 10.1 | 1 |
| 2 | 专家技术服务费、专利检索费、查新报告费 | 9 | 9.5 | 5.6 |
| 3 | 知识产权培训、企业贯标、项目调研费 | 12 | 12.26 | 2.2 |
| 4 | 申请费、委托专利机构代理费、专利年费 | 4 | 4.2 | 5 |
| 合计 |  | 35 | 36.14 | 3.26 |

项目执行期内本单位知识产权培训工作。

（1）培训总人数(次)：26 人次；

（2）中层以上干部培训人数(次)：11人次。均达到申报时的培训要求。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、加强知识产权制度建设

通过了解公司具体情况，制定知识产权管理的制度，因为一切工作的基础必须依据合理优化的流程，只有规范了制度，才能依据相应的管理制度进行有条不紊的工作，并且将该制度融入公司研发以及经营的流程中，保证知识产权工作与公司经营活动的同步性。

2、知识产权许可、利益转化

在保护的基础上以知识产权许可的方式获取最大利益，也可以在公司产品遭遇风险时，作为交叉许可的保护伞。许可是知识产权工作中最有价值的一环，也是企业达到知识产权强势地位的最佳表现方式。应当算是企业知识产权战略的最终目的。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

现有不利因素或可能发生的不利因素，拟采取的措施：

1、财务方面：由于货物运往国外运输时间过长，而客户收到货物后未能及时付款，会存在拖欠货款问题，占用公司流动资金的问题。

措施：公司将从不断改善收款方式、增强应收账款回收的安全性、建立有效回笼货款的财务制度，加大催收力度等措施，入手加强对应收账款的管理工作。

2、技术人才方面：作为成长较快的私营企业，随着公司各项业务的快速发展，对高素质人才的需求也会不断增大，如何吸引并留住人才。

措施：公司除建立健全的管理体系外，加大进行对技术人才方面的储备，定期安排技术人员的培训与学习，提升本企业科技人员的水平，为企业人员提供可发展平台并不断的吸纳高素质专业人才加盟公司，不断积极引进新技术，加强产品研发。

六、项目评价工作情况

| 项目实施期间知识产体系建设发展情况 | 管理机构是否调整加强 |  |  |  | 知识产权办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 知识产权工作人员 |  |  |  | 专职 2 人兼职 1 人 |  |  |  | 比实施前一年度增加 0 人 |  |  |  |  |
|  | 知识产权工作经费投入 |  |  |  | 年均： 37 万元 |  |  |  | 比实施前一年度增长 48 % |  |  |  |  |
| 项目实施期间专利信息利用情况 | 新增专利检索人员 1 人，分别是： 1.付怀玥 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新技术或产品开发、技术引进、处理侵权纠纷等活动中专利信息检索实例： 1.《一种脱水番茄粒的加工方法》查新检索初检报告； 2.《一种色素辣椒加工方法及加工系统》查新检索初检报告； 3.《辣椒风力输送机》研究开发项目检索报告； 4.《辣椒切断除籽装置》研究开发项目检索报告； 5.《辣椒去石去尘装置》研究开发项目检索报告. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施期间知识产权产出情况 | 专 利 | 累计申请（件） |  |  |  |  | 累计授权（件） |  |  |  |  | 目前有效专利 (件) |  |  |
|  |  | PCT | 发明 | 实用 新型 |  | 外观 设计 | 国外 授权 | 发明 |  | 实用 新型 | 外观 设计 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12 |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 15 |  |  |
|  | 商标 |  | 申请注册： 0 件；其中，国内 0 件，国外：0件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目实施期间知识产体系建设发展情况 | 管理机构是否调整加强 |  |  |  | 知识产权办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 知识产权工作人员 |  |  |  | 专职 2 人兼职 1 人 |  |  |  | 比实施前一年度 增加 0 人 |  |  |  |  |
|  | 知识产权工作经费投入 |  |  |  | 年均： 37 万元 |  |  |  | 比实施前一年度增长 48 % |  |  |  |  |
| 项目实施期间专利信息利用情况 | 新增专利检索人员 1 人，分别是： 1.付怀玥 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新技术或产品开发、技术引进、处理侵权纠纷等活动中专利信息检索实例： 1.《一种脱水番茄粒的加工方法》查新检索初检报告； 2.《一种色素辣椒加工方法及加工系统》查新检索初检报告； 3.《辣椒风力输送机》研究开发项目检索报告； 4.《辣椒切断除籽装置》研究开发项目检索报告； 5.《辣椒去石去尘装置》研究开发项目检索报告. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施期间知识产权产出情况 | 专 利 | 累计申请（件） |  |  |  |  | 累计授权（件） |  |  |  |  | 目前有效专利 (件) |  |  |
|  |  | PCT | 发明 | 实用 新型 |  | 外观 设计 | 国外 授权 | 发明 |  | 实用 新型 | 外观 设计 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 12 |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 15 |  |  |
|  | 商标 |  | 申请注册： 0 件；其中，国内 0 件，国外：0件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、附表

《和静县财政项目支出绩效自评表》