| 新疆巴州和静县机关事务管理局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年自治区节能减排专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 和静县机关事务管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 5 |  | 5 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5 |  | 5 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一：制作节能宣传牌，购买节能型材料。 目标二：通过开展此项工作，有效降低了公共能耗，减少了运行成本。 |  |  |  |  |  | 为182个单位制作节能宣传牌，购买节能型材料，降低了公共能耗，减少运行成本。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作节能宣传单位数量 |  |  | 182个 | 182个 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 节能型材料购买保障楼数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 资金执行率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 制作节能宣传牌 |  |  | ≤2.6万元 | 2.58万元 | 5 | 4.6 | 商家优惠 |  |
|  |  |  | 购买节能型材料 |  |  | ≤2.4万元 | 2.42万元 | 5 | 4.9 | 材料损耗 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 能源资源消耗水平 |  |  | 有效降低 | 95% | 10 | 9.5 | 能源资源使用不到位 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金使用持续时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 对能源可持续利用的影响度 |  |  | 有效促进 | 97% | 10 | 9.7 | 能源宣传不到位 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |  |