| 新疆巴州中共和静县委员会宣传部项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传部城市形象宣传片制作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共和静县委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共和静县委员会宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 20 | 10 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 | 10 |  | 10 |  | 50% |  | 5 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：邀请新疆鲁峰映像影视创作有限公司赴和静拍摄1部城市宣传片，集中反映和静县悠久的人文历史，独特的地形地貌，美丽的自然风光，和谐幸福的生活场景。 目标2：通过实施该项目，最大限度对外传播和静声音，讲好巴音布鲁克故事，充分展示和静社会稳定和长治久安的新成就，进一步扩大和静影响力，深化外界对和静的了解，提升和静的知名度和美誉度。 |  |  |  |  | 目标1：邀请新疆鲁峰映像影视创作有限公司赴和静拍摄了1部城市宣传片，集中反映了和静县悠久的人文历史，独特的地形地貌，美丽的自然风光，和谐幸福的生活场景。 目标2：通过实施该项目，最大限度对外传播和静声音，讲好巴音布鲁克故事，充分展示了和静社会稳定和长治久安的新成就。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄宣传片数量 |  | 1部 | 1部 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传片验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 资金拨付不到位，加快资金拨付进度 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总支出 |  | ≤20万元 | 10万元 | 5 |  | 2.5 |  | 资金拨付不到位，加快资金拨付进度 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会各界对和静的了解程度提升率 |  | 80% | 80% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目开展持续时间 |  | 1年 | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 拍摄团队对宣传部工作人员配合的满意度 |  | 80% | 80% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各族干部群众对宣传片的满意度 |  | 80% | 80% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |