| 新疆巴州中共和静县委员会宣传部项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 对外宣传工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共和静县委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共和静县委员会宣传部 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 83 |  | 10 |  | 83% | 8.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 83 |  | 10 |  | 83% | 8.3 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在和静县组织20次对外宣传活动，邀请各级媒体50家，撰写100篇宣传稿件来最大限度对外传播好和静声音，讲好和静故事； 目标2：通过该项目的实施，做大做强正面宣传，对外树立良好形象，充分展示和静县社会稳定和长治久安的新成就，深化外界对和静的了解，提升和静的知名度和美誉度。 |  |  |  |  | 目标1：在和静县组织了15次对外宣传活动，邀请各级媒体20家，撰写100篇宣传稿件最大限度对外传播好和静声音，讲好和静故事； 目标2：通过该项目的实施，做大做强正面宣传，对外树立良好形象，充分展示和静县社会稳定和长治久安的新成就，深化外界对和静的了解，提升和静的知名度和美誉度。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 组织对外宣传活动场次 |  | ≥20次 | 15次 | 5 | 3.8 | 工作任务未全部完成，按计划开展活动 |  |  |
|  |  |  | 邀请各级媒体数量 |  | ≥50家 | 20家 | 5 | 2 | 准备工作不充分，加强与各级媒体协作 |  |  |
|  |  |  | 撰写宣传稿件数量 |  | ≥100篇 | 100篇 | 6 | 6 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新闻媒体报道率 |  | ≥80% | 80% | 6 | 6 | 无 |  |  |
|  |  |  | 宣传稿件上稿率 |  | ≥80% | 80% | 6 | 6 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 80% | 4 | 3.2 | 资金拨付不到位，加快资金拨付进度 |  |  |
|  |  |  | 新闻媒体及时报道率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |  |  |
|  |  |  | 宣传稿件及时发布率 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 对外宣传费用 |  | ≤100万元 | 83万元 | 6 | 5 | 资金拨付不到位，加快资金拨付进度 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 推动当地旅游产业发展力较上年的增长率 |  | ≥30% | 20% | 3 | 2 | 旅游产业发展进度慢，持续提升 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升和静县的知名度和美誉度 |  | 持续提升 | 95% | 9 | 8.6 | 宣传方式单一，创新方式方法 |  |  |
|  |  |  | 保障宣传部外宣工作正常开展 |  | 有效保障 | 95% | 9 | 8.6 | 工作任务未全部完成，按计划开展活动 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目开展持续时间 |  | 1年 | 100% | 9 | 9 | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各级媒体记者对外宣工作的满意度 |  | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 各族干部群众对宣传工作的满意度 |  | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.5 |  |  |  |