| 新疆巴州中共和静县委员会宣传部项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年第二十二届东归那达慕大会活动外宣工作费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共和静县委员会宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中共和静县委员会宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 12.9 | 8.32 |  |  | 10 | 64.5% | 6.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 12.9 | 8.32 |  |  | 10 | 64.5% | 6.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：在第二十二届东归那达慕大会来临之际，我部邀请各级媒体120家，撰写1000篇宣传稿件，进行1000分钟的直播来最大限度对外传播好和静声音，讲好巴音布鲁克故事； 目标2：通过该项目的实施，做大做强网络宣传，对外树立良好形象，充分展示和静县巴音布鲁克大草原经济发展、环境优美、社会和谐的新成就。 |  |  |  |  |  | 目标1：邀请到媒体19家，撰写251篇宣传稿件，进行200分钟的直播，对外传播好和静声音，讲好巴音布鲁克故事； 目标2：通过实施项目，加大了宣传力度，充分展示了巴音布鲁克大草原经济发展、环境优美、社会和谐的新成就。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 邀请媒体数量 |  | ≥120家 |  | 19家 | 1 | 0.2 | 准备不充分，加强与媒体协作 |  |  |
|  |  |  | 撰写宣传稿件数量 |  | ≥1000篇 |  | 251篇 | 1 | 0.3 | 落实不力，加大投稿力度 |  |  |
|  |  |  | 直播时长 |  | ≥1000分钟 |  | 200分钟 | 1 | 0.2 | 宣传方式老套，拓宽渠道 |  |  |
|  |  |  | 直播互动参与人次 |  | ≥2.8亿 人次 |  | 0.85亿人次 | 1 | 0.3 | 宣传方式老套，拓宽渠道 |  |  |
|  |  |  | 群众参与数 |  | ≥50万人次 |  | 8万人次 | 1 | 0.2 | 宣传不到位，创新方式 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传稿件上稿率 |  | ≥90% |  | 90% | 8 | 8 | 无 |  |  |
|  |  |  | 直播互动参与率 |  | ≥90% |  | 90% | 8 | 8 | 无 |  |  |
|  |  |  | 群众参与率 |  | ≥90% |  | 90% | 8 | 8 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2 | 无 |  |  |
|  |  |  | 媒体及时报道率 |  | 100% |  | 100% | 8 | 8 | 无 |  |  |
|  |  |  | 稿件及时发布率 |  | 100% |  | 100% | 8 | 8 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总支出 |  | ≤12.9万元 |  | 8.32万元 | 3 | 1.9 | 资金拨付不到位，加快进度 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 推动当地旅游产业发展能力较上年增长率 |  | ≥30% |  | 30% | 6 | 6 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升和静县的知名度和美誉度 |  | 持续提升 |  | 98% | 7 | 6.9 | 宣传方式老套，加强创新力度 |  |  |
|  |  |  | 保障宣传部外宣工作正常开展 |  | 有效保障 |  | 98% | 7 | 6.9 | 工作任务未全部完成，按计划开展活动 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目开展持续时间 |  | 4天 |  | 100% | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各级媒体记者对外宣工作的满意度 |  | ≥85% |  | 85% | 5 | 5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 各族干部群众对宣传工作的满意度 |  | ≥85% |  | 85% | 5 | 5 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.4 |  |  |  |