| 新疆巴州和静县商务和工业信息化局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招商引资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 和静县商务和工业信息化局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作。征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作。 |  |  |  |  |  | 举办招商引资展会4场，带动就业人员约1000人，项目库建设已经完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：到会客商人数 |  |  | ≥60人 | 60人 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：举办招商引资展会 |  |  | ≥4场 | 1场 | 10 | 2.5 | 项目还在实施中 |  |
|  |  |  | 指标3：签约项目 |  |  | ≥16个 | 16个 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目库建设完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：举办招商展会成本 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：拉动社会资本投资 |  |  | ≥6.2亿元 | 6.2亿元 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：促进县域经济发展 |  |  | 明显提高 | 95% | 5 | 4.8 | 我县产业链不健全 |  |
|  |  |  | 指标3：签约项目金额 |  |  | ≥6000万元 | 6000万元 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：带动就业人员 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目投产后带动经济经发展 |  |  | 有效带动 | 95% | 10 | 9.5 | 没有较大的规模企业 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与企业满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.8 |  |  |