|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年和静县第二批牲畜养殖和庭院经济项目 | | | 项目负责人及电话 | 张迪 15999013909 | | | |
| 主管部门 | | | 和静县农业农村局 | | | 实施单位 | 和静县12个乡镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1559.6 | | 1559.6 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1559.6 | | 1559.6 | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：本项预计在和静县12个乡镇实施购买生产母牛137头、牦牛207头、生产母羊6321只、西门塔尔牛145头、环保厕所3个、维修渠道4公里、土地平整250亩、简易道路修建2公里、割草机1台、饲料池80座、葡萄架32架、新建牲畜圈舍102座，补助标准为牛每头10000元，牦牛每头10000元、生产母羊每只1000、西门塔尔牛每头15000元、新建牲畜棚圈每座10000-15000元、扶持贫困户1944户5250人。 目标2：通过本项目的实施，可显著改善12个乡镇的贫困村民的生活生产条件，提高贫困户牧民的收入，助力脱贫攻坚。 | | | | | 目标1：和静县12个乡镇实施本项目购买生产母牛137头、牦牛207头、生产母羊6321只、西门塔尔牛145头、环保厕所3个、维修渠道4公里、土地平整250亩、简易道路修建2公里、割草机1台、饲料池80座、葡萄架32架、新建牲畜圈舍102座，补助标准为牛每头10000元，牦牛每头10000元、生产母羊每只1000、西门塔尔牛每头15000元、新建牲畜棚圈每座10000-15000元、扶持了贫困户1944户5250人。 目标2：通过本项目的实施，显著的改善12个乡镇的贫困村民的生活生产条件，提高贫困户牧民的收入，助力了脱贫攻坚。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购买生产母羊养殖数量 | | 2 | ≥6321只 | 6321只 | 2 |  | |
| 购买生产牦牛养殖数量 | | 2 | ≥207头 | 207头 | 2 |  | |
| 购买生产母牛养殖数量 | | 2 | ≥137头 | 137头 | 2 |  | |
| 购买西门塔尔生产母牛养殖数量 | | 2 | ≥145头 | 145头 | 2 |  | |
| 环保厕所修建个数 | | 2 | ≥3个 | 3个 | 2 |  | |
| 维修渠道长度 | | 2 | ≥4公里 | 4公里 | 2 |  | |
| 土地平整面积 | | 2 | ≥250亩 | 250亩 | 2 |  | |
| 简易道路修建长度 | | 2 | ≥2公里 | 2公里 | 2 |  | |
| 采购联合自动割草机个数 | | 2 | ≥1台 | 1台 | 2 |  | |
| 青贮饲料池建设数量 | | 2 | ≥80座 | 80座 | 2 |  | |
| 葡萄架建设数量 | | 2 | ≥32架 | 32架 | 2 |  | |
| 暖圈建设数量 | | 2 | ≥92座 | 92座 | 2 |  | |
| 棚圈建设数量 | | 2 | ≥10座 | 10座 | 2 |  | |
| 质量指标 | 养殖牲畜成活率 | | 2 | ≥80% | 80% | 2 |  | |
| 建筑物建设合格率 | | 2 | 100% | 100% | 2 |  | |
| 项目验收合格率 | | 2 | 100% | 100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | | 1 | 100% | 100% | 1 |  | |
| 项目开工时间 | | 2 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2 |  | |
| 项目完工时间 | | 2 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2 |  | |
| 成本指标 | 购买生产母羊补助标准 | | 1 | ≤1000元/只 | 1000元/只 | 1 |  | |
| 购买生产牦牛补助标准 | | 1 | ≤10000元/头 | 10000元/头 | 1 |  | |
| 购买生产母牛补助标准 | | 1 | ≤10000元/头 | 10000元/头 | 1 |  | |
| 购买西门塔尔生产母牛补助标准 | | 1 | ≤15000元/头 | 15000元/头 | 1 |  | |
| 修建环保厕所补助标准 | | 1 | ≤3万/个 | 3万/个 | 1 |  | |
| 维修渠道补助标准 | | 1 | ≤4万元/公里 | 4万元/公里 | 1 |  | |
| 土地平整补助标准 | | 1 | 550元/亩 | 550元/亩 | 1 |  | |
| 简易道路修建补助标准 | | 1 | 7.72万元/公里 | 7.72万元/公里 | 1 |  | |
| 购买自动割草机补助标准 | | 1 | ≤20万元 | 20万元 | 1 |  | |
| 青贮饲料池建设补助标准 | | 1 | ≤10000元/座 | 10000元/座 | 1 |  | |
| 搭建葡萄架补助标准 | | 1 | ≤5000元/架 | 5000元/架 | 1 |  | |
| 暖圈建设补助标准 | | 1 | ≤10000元/座 | 10000元/座 | 1 |  | |
| 棚圈建设补助标准 | | 1 | ≤15000元/座 | 15000元/座 | 1 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | | 8 | ≥377.16万元 | 0 | 0 | 本年度为建设期，养殖建设周期不足 | |
| 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | | 8 | ≥1226户 | 1226户 | 8 |  | |
| 受益建档立卡贫困人口数 | | 8 | ≥3781人 | 3781人 | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目增收年限 | | 6 | ≥4年 | 4年 | 6 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **92** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |