|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年和静县牲畜养殖发展项目 | | | 项目负责人及电话 | 张迪 15999013909 | | | |
| 主管部门 | | | 和静县农业农村局 | | | 实施单位 | 和静县各乡镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 790 | | 790 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 790 | | 790 | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：本项预计和静县各乡镇实施，购买生产母羊5084只、建设草料库1个、建设配种站1个、西门塔尔牛31头、生产母牛60头、搭建葡萄架6架、新建禽舍40座、新建牲畜品种改良场1个。补助标准：母羊每只补助1000元，草料库60万、配种站55万元、西门塔尔牛1.5元、生产母牛1万元头、葡萄架0.5万元、禽舍0.5万元、牲畜品种改良场20万。扶持贫困户128户,2184人。 目标2：通过本项目的实施，可显著改善和静县各乡镇贫困村民的生活生产条件，提高贫困户农牧民的收入，助力脱贫攻坚。 | | | | | 目标1：通过对本项目，和静县各乡镇实施购买生产母羊5084只、建设草料库1个、建设配种站1个、西门塔尔牛31头、生产母牛60头、搭建葡萄架6架、新建禽舍40座。补助标准：母羊每只补助1000元，草料库60万、配种站55万元、西门塔尔牛1.5元、生产母牛1万元头、葡萄架0.5万元、禽舍0.5万元。扶持贫困户128户,2184人。 目标2：通过本项目的实施，著改善了和静县各乡镇贫困村民的生活生产条件，提高贫困户农牧民的收入。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 购买生产母羊养殖数量 | | 2 | ≥5084只 | 5084只 | 2 |  | |
| 建设草料库面积 | | 2 | ≥500平方米 | 500平方米 | 2 |  | |
| 建筑草料库数量 | | 2 | ≥1个 | 1个 | 2 |  | |
| 建设畜牧配种站 | | 2 | ≥1个 | ≥1个 | 2 |  | |
| 购买西门塔尔牛养殖数量 | | 2 | ≥31头 | 31头 | 2 |  | |
| 购买生产母牛养殖数量 | | 2 | ≥60头 | 60头 | 2 |  | |
| 搭建葡萄架数量 | | 2 | ≥6架 | 6架 | 2 |  | |
| 新建禽舍数量 | | 2 | ≥40座 | 40座 | 2 |  | |
| 新建牲畜品种改良场 | | 2 | ≥1个 | 1个 | 2 |  | |
| 质量指标 | 生产母羊养殖成活率 | | 3 | ≥80% | 80% | 3 |  | |
| 禽舍等建筑物建设合格率 | | 3 | 100% | 100% | 3 |  | |
| 项目验收合格率 | | 3 | 100% | 100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | | 3 | 100% | 100% | 3 |  | |
| 项目开工时间 | | 2 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2 |  | |
| 项目完工时间 | | 2 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2 |  | |
| 成本指标 | 购买生产母羊补助标准 | | 2 | ≤1000元/只 | 1000元/只 | 2 |  | |
| 建设草料库标准 | | 2 | ≤60万/个 | 1200元/平米 | 2 |  | |
| 建设畜牧配种站标准 | | 2 | ≤55万/个 | 2600元/平方米 | 2 |  | |
| 购买西门塔尔牛补助标准 | | 2 | ≤15000元/头 | 15000元/头 | 2 |  | |
| 购买生产母牛补助标准 | | 2 | ≤10000元/头 | 10000元/头 | 2 |  | |
| 搭建葡萄架补助标准 | | 2 | ≤5000元/架 | 5000元/架 | 2 |  | |
| 禽舍建设补助标准 | | 2 | ≤0.6万元/1座 | 0.6万元/1座 | 2 |  | |
| 牲畜品种改良场建设标准 | | 2 | ≤20万/个 | 20万/个 | 2 |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | | 8 | ≥147.51万元 | 0 | 0 | 本年度为建设期，养殖建设周期不足 | |
| 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户数 | | 8 | ≥728户 | ≥728户 | 8 |  | |
| 受益建档立卡贫困人口数 | | 7 | ≥2184人 | ≥2184人 | 7 |  | |
| 可持续影响指标 | 项目增收年限 | | 7 | ≥4年 | 4年 | 7 |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **92** |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |