附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 察汗乌苏村鸽厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 额勒再特乌鲁乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 察汗乌苏村 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 察汗乌苏村鸽厂购买种鸽2100只，购买饲料25吨，新建106平方米鸽舍，购买鸽子防疫药品、鸽窝、食槽，改水改电等。 |  |  |  |  |  | 察汗乌苏村鸽厂215120元购买种鸽2100只，79055元购买饲料25吨，39600元新建106平方米鸽舍，16225元改水改电，购买鸽子防疫药品、鸽窝、食槽等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买鸽子数量 |  |  | ≧2100只 | ≧2100只 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 购买饲料数量 |  |  | ≧25吨 | ≧25吨 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 鸽子成活率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2019/6/ | 2019/6/ | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  |  | 2019/12/ | 2019/12/ | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 购买鸽子补助标准 |  |  | 80元/只 | 80元/只 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 购买饲料补助标准 |  |  | 55元/只 | 55元/只 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动村民全年总收入 |  |  | 38400 | 38400 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益村民满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续增收年限 |  |  | ≥1年 | ≥1年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 9.8 |  | 没有全方位考虑群众需求 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |