| 新疆巴州中共和静县委员会组织部项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治州基层组织信息化“双千”人才培养经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县党委组织部 |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县党委组织部 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 79.44 | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为234名党务人才、97名政法人才发放培养经费；通过发放培养经费，增强“双千”人才的获得感，提升满意度，增强干事创业的积极性、主动性，促进社会稳定。 |  |  |  |  | 已完成234名党务人才、97名政法人才经费的发放，资金未支付。 |  |  |  |  |  |
| 0 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 党务人才数量 |  | ≤234人 | 234 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 政法人才数量 |  | ≤97人 | 97 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放培养经费覆盖率 |  | 100% | 0% | 10 |  | 0 | 补贴资金未及时到位，已于2020年4月发放到位 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 |  | 100% | 0% | 10 |  | 0 | 补贴资金未及时到位，已于2020年4月发放到位 |  |
|  |  | 成本指标 | 培养经费标准 |  | 200元/人/月 | 0 | 10 |  | 0 | 补贴资金未及时到位，已于2020年4月发放到位 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 夯实社会稳定和长治久安的组织基础和人才基础。 |  | 持续提升 | 95% | 15 |  | 14.25 | 需进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | “双千”人才满意度 |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 59.25 |  |  |