新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：乃门莫敦镇牲畜养殖项目、庭院经济建设项目、牲畜棚圈建设项目、乃门莫墩村牲畜养殖项目、包尔尕扎村牲畜养殖项目、古尔温苏门村牲畜养殖项目、包尔布呼村牲畜养殖项目

实施单位（公章）：乃门莫敦镇人民政府

主管部门（公章）：和静县扶贫开发领导小组

项目负责人（签章）：刘学强、孟开

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

乃门莫敦镇位于和静县城以南方位，距离县城8公里；东至223团，南至22团，西至23团，北至和静镇。全镇行政总面积100.1平方公里，耕地面积8.2万亩，草场面积22万亩。全镇总人口10404人，建档立卡贫困户248户698人，目前全镇已脱贫223户558人（含稳定脱贫人口53户130人）。乃门莫敦镇包尔布呼村位于镇政府东南7公里处，全村行政总面积18.16平方公里，村下辖5个村民小组，由汉族、维吾尔族、回族、蒙古族、东乡族等5个民族构成，总人口423户1249人，建档立卡贫困户53户130人。古尔温苏门村（场社村）成立于1958年，位于和静县城以南11公里处，行政总面积40.44平方公里，由汉族、维吾尔族、回族、蒙古族等5个民族构成，总人口561户2533人，建档立卡贫困户42户112人。包尔尕扎村属于自治区非贫困村，村下辖6个村民小组，由汉族、维吾尔族、蒙古族、回族、等四个民族构成，总人口720户2820人，其中建档立卡贫困户有101户293人。乃门莫敦村位于和静县城以南，乃门莫敦镇政府所在地0.5公里，距离县城9公里，全村行政面积16.2平方公里，东面与乃门莫敦镇包尔布呼村相邻，全村有8个村民小组，583户3048人，居住着汉、维、蒙、回、东乡等民族，建档立卡贫困人口54户135人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

牲畜养殖项目总投资70万元,购买新疆褐牛3-4岁生产母牛70头、每头补贴资金10000元，与合作社签订托养合同5年，由合作社统一管理，每年按照项目资金总额15%的比例进行集体分红，合同期满资产归贫困户所有，扶持贫困户70户，其中乃门莫敦村15户、包尔尕扎村20户、包尔布呼村20户、古尔温苏门村15户。

庭院经济建设项目总投资8万元,扶持20户贫困户发展庭院林果业，其中乃门莫敦村11户，包尔尕扎村7户，包尔布呼村2户，每户补助4000元，种植葡萄、核桃树等，以及建设葡萄架等发展庭院经济相关设施，受益户20户。

牲畜棚圈建设项目投资20万元,筛选40户贫困户，改建羊圈标准化，每户补助5000元。

乃门莫敦村牲畜养殖项目投资22万元,购买西门塔尔母牛2-3岁生产母牛22头、每头补贴资金10000元，与合作社签订托养合同5年，由合作社统一管理，每年按照项目资金总额12%的比例进行集体分红，合同期满资产归贫困户所有，扶持乃门莫敦村贫困户22户

包尔尕扎村牲畜养殖项目投资40万元,购2-3岁生产母羊400只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户40户。每户发放10只扶贫羊，产糕率、成活率90%，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。

古尔温苏门村牲畜养殖项目投资34万元,购2-3岁生产母羊340只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户34户。每户发放10只扶贫羊，产糕率、成活率90%，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。

包尔布呼村牲畜养殖项目投资20万元,购3-4岁生产母羊200只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户20户。每户发放10只扶贫羊，产糕率、成活率90%，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资214万元，分别是牲畜养殖项目70万元；庭院经济建设项目8万元；牲畜棚圈建设项目20万元；乃门莫敦村牲畜养殖项目投资22万元；包尔尕扎村牲畜养殖项目40万元；古尔温苏门村牲畜养殖项目34万元；包尔布呼村牲畜养殖项目20万元，均由上级财政拨款。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目由镇政府负责督促村组确定扶持对象，审定村拟实施方案等。县扶贫开发办公室负责项目实施的监督管理和检查验收，监督检查项目实施的进度及效果，监督财政扶贫资金的使用与管理。县财政局负责资金拨付和报帐管理。项目资金管理实行公示制、招标投标制、资金报帐制等管理制度。项目实施完工后，进行入户验收审核管理。

（三）项目资金管理情况分析

项目总投资214万元，资金使用按照《和静县财政扶贫专项资金项目管理实施细则》要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实行招标制。采取询价形式，询价3家以上，结合价格，并经畜牧部门鉴定后，正式确定供货家，采购扶贫牛后统一发放给贫困户饲养，作为增加家庭收入的来源。

（二）项目管理情况分析

严格按照项目实施规定，抓好项目实施，确保项目依法有序实施，发挥应有效益。加强项目进度管理，保证如期完成脱贫任务。加强项目检查验收，确保项目扶持带动效果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

牲畜养殖项目该项目实施后，购买新疆褐牛3-4岁生产母牛70头、每头补贴资金10000元，与合作社签订托养合同5年，由合作社统一管理，每年按照项目资金总额15%的比例进行集体分红，合同期满资产归贫困户所有，扶持贫困户70户每年可通过分红收益1500元，切实提高贫困群众稳定经济收入，有力促进“两不愁三保障”目标实现，大幅提升群众幸福感和获得感，有利于社会大局稳定。

庭院经济建设项目该项目实施后，总投资8万元,筛选20户贫困户，并长期种植葡萄、核桃等经济作物，通过实施庭院经济项目，可将贫困户家中门前屋后空闲土地有效利用起来，打造立体化庭院经济，实现地中有收入，院中有葡萄架，并能改善居住环境，同时可调动贫困户“自己动手、丰衣足食”的想法，实施此项目后，可在3年内果树结果，以零陈本投入，可长期增加贫困户收入，达到持续增长的目的。

牲畜棚圈建设项目该项目实施后，总投资20万元,筛选40户贫困户，改建羊圈标准化，每户补助5000元，可确保贫困户牲畜冬季严寒时节安全过冬，提供存活率。同时由散养模式逐渐转变为集中养殖模式，增加牲畜品质和安全，确保贫困户牲畜可持续发展。

乃门莫墩村牲畜养殖项目实施后，购买西门塔尔母牛2-3岁生产母牛22头、每头补贴资金10000元，与合作社签订托养合同5年，由合作社统一管理，每年按照项目资金总额12%的比例进行集体分红，合同期满资产归贫困户所有，扶持贫困户22户每年可通过分红收益1200元，切实提高贫困群众稳定经济收入，有力促进“两不愁三保障”目标实现，大幅提升群众幸福感和获得感，有利于社会大局稳定。

包尔尕扎村牲畜养殖项目实施后，购2-3岁生产母羊400只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户40户，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。切实提高贫困群众稳定经济收入，有力促进“两不愁三保障”目标实现，大幅提升群众幸福感和获得感，有利于社会大局稳定。

古尔温苏门村牲畜养殖项目实施后，购2-3岁生产母羊351只、每只补贴资金968.7元，扶持贫困户34户，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。切实提高贫困群众稳定经济收入，有力促进“两不愁三保障”目标实现，大幅提升群众幸福感和获得感，有利于社会大局稳定。

包尔布呼村牲畜养殖项目实施后，购2-3岁生产母羊200只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户20户，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。切实提高贫困群众稳定经济收入，有力促进“两不愁三保障”目标实现，大幅提升群众幸福感和获得感，有利于社会大局稳定。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后期镇、村两级不定期对生产母牛养殖状况和收益进行实地走访查看，并有合作社每年向受益户针对当年养殖情况和收益情况作出报告，收益分红必须由镇、村派专人进行监督发放。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目实施后，可确保贫困户长期可持续增加家庭收入，并解放劳动力参与其他可增收产业或外出务工，确保增加经济收入。

六、项目评价工作情况

牲畜养殖项目实施后，购买新疆褐牛3-4岁生产母牛70头、每头补贴资金10000元，与合作社签订托养合同5年，由合作社统一管理，每年按照项目资金总额15%的比例进行集体分红，合同期满资产归贫困户所有，扶持贫困户70户每年可通过分红收益1500元，切实提高贫困群众稳定经济收入。经验收，生产母牛体格健壮，每头可达到300—400公斤，均为优质生产母牛。

庭院经济建设项目实施后，总投资8万元,筛选20户贫困户，并长期种植葡萄、核桃等经济作物，通过实施庭院经济项目，可将贫困户家中门前屋后空闲土地有效利用起来，打造立体化庭院经济，实现地中有收入，院中有葡萄架，并能改善居住环境，同时可调动贫困户“自己动手、丰衣足食”的想法，实施此项目后，可在3年内果树结果，以零陈本投入，可长期增加贫困户收入，达到持续增长的目的。

牲畜棚圈建设项目实施后，总投资20万元,筛选40户贫困户，改建羊圈标准化，每户补助5000元，可确保贫困户牲畜冬季严寒时节安全过冬，提供存活率。同时由散养模式逐渐转变为集中养殖模式，增加牲畜品质和安全，确保贫困户牲畜可持续发展。

乃门莫墩村牲畜养殖项目实施后，购买西门塔尔母牛2-3岁生产母牛22头、每头补贴资金10000元，与合作社签订托养合同5年，由合作社统一管理，每年按照项目资金总额12%的比例进行集体分红，合同期满资产归贫困户所有，扶持贫困户22户每年可通过分红收益1200元，切实提高贫困群众稳定经济收入。经验收，生产母牛体格健壮，每头可达到300—400公斤，均为优质生产母牛。

包尔尕扎村牲畜养殖项目实施后，购2-3岁生产母羊400只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户40户，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。，切实提高贫困群众稳定经济收入。经验收，生产母羊体格健壮，每只可达到25—30公斤，均为优质生产母羊。

古尔温苏门村牲畜养殖项目实施后，购2-3岁生产母羊351只、每只补贴资金968.7元，扶持贫困户34户，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。切实提高贫困群众稳定经济收入。经验收，生产母羊体格健壮，每只可达到300—400公斤，均为优质生产母羊。

包尔布呼村牲畜养殖项目实施后，购2-3岁生产母羊200只、每只补贴资金1000元，扶持贫困户20户，每年可出栏9只羊羔，每只按500元左右的市场价，每年毛收入为4500元，扣除1500元草饲料成本等，每户可增收3000元左右。，切实提高贫困群众稳定经济收入。经验收，生产母羊体格健壮，每只可达到300—400公斤，均为优质生产母羊。

七、附表

《和静县乃门莫敦镇项目支出绩效自评表》