## Sheet1
和静县额勒再特乌鲁乡人民政府项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 和静县哈尔诺尔牧场牲畜暖圈建设项目
预算单位 |  |  | 和静县额勒再特乌鲁乡
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 0 | 执行数： | 9.89
| 其中：财政拨款 |  | 0 | 其中：财政拨款 | 9.89
| 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 自治区“访惠聚”项目资金50万元为和静县哈尔诺尔牧场夏草场建设永久性暖圈5座，全部为砖混结构，每座300平米，冬草场建设牲畜防疫架1座，钢架结构，其中圈400平米。 |  |  | 投入“访惠聚”项目资金50万元为和静县哈尔诺尔牧场夏草场建设永久性暖圈5座，全部为砖混结构，每座300平米，冬草场建设牲畜防疫架1座，钢架结构，其中圈400平米。工程已完工，通过县乡村三级验收并投入使用。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：收益户人数 | 124户 | 124户
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100%
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成率 | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目开工时间 | 2018-07-01 | 2018-07-01
|  |  | 指标3：项目完工时间 | 2018-09-01 | 2018-09-01
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 项目效果指标 | 经济效益 | 指标1： | 在该项目建成后，一是牧民有了暖圈可以提前产羔，这样每年每户可以增加万余元收入；二是牧民有了暖圈，增强抵御自然灾害能力，避免牲畜损失，确保畜牧业生产稳步发展。 | 此项目解决了
|  | 指标 |  |  | 该牧场牧民牲畜产羔成活率提高，增加牧民收入，在增加收入的同时，也避免牧民无序乱牧现象，有力的保护了草场。
指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响 | 指标1：项目收益年限 | 长期 | 长期
|  | 指标 | 指标2：
……
……
| 满意度 | 满意度指标 | 指标1：受益户满意度 | ≥95% | ≥95%
| 指标 |  | 指标2：
……