附件2：

新疆维吾尔自治区巴州和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：和静县种养业循环一体化项目

实施单位（公章）：和静县畜牧兽医局

主管部门（公章）：和静县人民政府

项目负责人（签章）：李波

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

和静县牲畜存栏预计达到137万头只，牲畜出栏为98.46万头只，生产母畜存栏73.44万头只，母畜比65.4%；家禽出栏45万羽；肉类总产量为29494吨；蛋类总产量为2673吨；奶类总产量为10383吨。

全县农作物正播面积45.76万亩。其中：小麦7.41万亩，平均亩产457.8公斤，同比增长2.6公斤；玉米9.63万亩，平均亩产769公斤，同比增长1.2公斤；加工辣椒15.22万亩，平均亩产403公斤，同比增长1.7公斤；加工番茄3.4万亩，平均亩产7530公斤，同比增长29公斤；甜菜2.42万亩，平均亩产5881公斤，同比增长9公斤。打瓜、孜然、甜叶菊、籽用西葫芦等其它经济作物6.51万亩。油料作物0.93万亩。豆类、薯类0.24万亩。设施农业面积8810亩。

（二）项目资金实际使用情况分析

到位483.65万元,项目资金到位率100% 实际支付率100%。

（三）项目资金管理情况分析

在项目实施过程中，肉羊养殖小区建设项目单位也实行专户储存、专项管理、专款专用，设立独立的财务帐簿和台帐，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。根据财务制度，资金拨付实行报帐制,项目建设单位应逐级按月、季度上报财务报表和项目进度报表，项目领导小组根据项目进展情况开拨款通知单后，拨付建设资金。资金使用受审计部门监督，对挪用、挤占等违规使用建设资金和擅自变更设计方案的项目单位,将停拨资金，直到更正为止，对情节严重的依法送交有关部门处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为组织协调完成项目建设任务，达到预期目标，成立由合作社社长担任组长，由合作社理事会成员、监事以及库尔特乡管委会等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。

本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为合作社理事会，理事会由合作社成员大会选举产生。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。

①理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。

②合作社：实行理事长负责制，定期向理事会和监事提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。

③综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。

④经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。

⑤技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、储备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。

（二）项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，建议在项目实施初期，明确责任，狠抓落实，建立工作激励机制。一是明确责任，加强项目工作组织领导。成立领导组织机构，日常管理和技术工作由畜牧兽医局负责。二是狠抓落实，加强技术业务指导。紧紧围绕养殖小区建设的产前、产中、产后开展技术信息服务。三是实行奖励，建立工作激励机制。项目建设实行项目法人负责制，实行工程质量目标管理与考核制度，责任落实到项目区及项目负责人。项目管理办公室设在畜牧兽医局，负责工程计划、资金使用计划及建设进度与资金的管理监督，与有关部门协调，确保项目按期建成，达到项目的预期目标；做好项目验收准备工作。严格执行项目法人责任制，建立完善的奖惩及激励机制，充分调动各方面积极性。积极引导养殖户参与科技开发与推广应用。强化生产过程的技术服务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，项目已完成实施内容100%，项目的经济性、效率性、有益性和可持续性与项目申报的绩效目标一致，项目重点工作已完成100%。

- 项目绩效目标未完成原因分析

项目重点工作已完成100%。

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强肉羊场的人员管理，完善运行管理制度，引进新技术，新品种，加大新产品的研发力度，投入广告，增加销量和销路。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强领导，落实责任。

2、部门协调、齐抓共管。

3、强化监管、确保质量。

4、加强培训，提高管理水平。

存在问题：项目投资计划下达时间较晚，项目招投标完成后已到10月份，进入冷空气阶段，无法实施项目。建议进一步加快项目投资计划下达时间。

（三）其他

六、项目评价工作情况

项目已严格按照绩效目标评价工作程序执行，项目资金已按照计划下达到位，项目实施情况符合项目申报绩效目标。

七、附表

《和静县畜牧兽医局项目支出绩效自评表》